## Hoja1
Informe evaluación fisico financiera CAID 2024 - Julio -Diciembre
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0206-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Subcapítulo | 02-MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora | 0011-CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)
Misión | Potenciar el desarrollo de las habilidades de niños y niñas con discapacidad, a través de un servicio de atención integral.
Visión | Institución modelo de atención integral a niños y niñas con discapacidad, con cobertura a nivel nacional, brindando un servicio oportuno, pertinente e innovador.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.3 | Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s): | 2.3.6 | Proteger a las personas con discapacidad, en particular aquellas en condiciones de vulnerabilidad, e impulsar su inclusión económica y social
III. Información del Programa
Nombre: | 22-Calidad de Vida e Inclusión Social de Niños con Discapacidad Intelectual (CAID
Descripción: | Elevar la calidad de vida e inclusión social de los niños con discapacidad a través de la prestación de servicios integrales de evaluación, diagnóstico y proceso terapéutico.
Beneficiarios: | Niños de 0-12 años con Sindrome de Down, Autistmo y Parálisis Cerebral
Resultado Asociado: | Potenciado el desarrollo integral de los niños y niñas de 0-12 años con sindrome de Down, Transtorno del Espectro Austista y Parálisis Cerebral a traves del aumento en un 5% de los diagnósticos clínicos y en un 10% de las atenciones terapéuticas en el 2024
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
324702973.31 |  | 324702973.31 |  |  | 283673355.66 |  |  | 87.36%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Semestral |  | Ejecución Semestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Fisica | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
04-7963- Niños de 0-12 años con discapacidad reciben atención médica integral para la evaluación y diagnóstico de Autismo, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral | Cant. De niños y niñas que reciben atención integral para la evaluación diagnóstico de Autismo, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral | 2430 | 70073769.12 | 1343 | 38538145.28 | 1494 | 34662717.64 | 111.2% | 89.94%
05-7964-Niños de 0 a 12 años con discapacidad reciben atención terapéutica integral | Cant. De atenciones terapéuticas brindadas a niños con discapacidad | 100363 | 185538408.82 | 36315 | 68915201.95 | 38117 | 66893473.46 | 105% | 97.07%
06-7965 Personas reciben capacitación | Cantidad de Personas reciben capacitación y entrenamiento integral para el efectivo abordaje psicopedagógico de los niños y niñas con discapacidad | 2300 | 88942765 | 633 | 22910399.37 | 647 | 27092520.53 | 102.2% | 118.3%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 04-7963 Evaluación y Diagnóstico
Descripción del producto: | Este producto tiene como objetivo medir la cantidiad de niños y niñas de 0-12 años que recibe atenciones médicas para la evaluación y diagnóstico Sindrome de Down, Autistmo y Parálisis Cerebral .
Logros alcanzados: | En el semestre Julio - Diciembre ,se ingresaron a la red CAID un total de 1,494 nuevos usuarios.
Causas y justificación del desvío: | En este semestre se registro una desviación física considrable de 24 puntos porcentuales por encima de lo programado,que fue ocasionada por la tendencia alcista de la demanda de los servicios de evaluación y diagnóstico en toda la red CAID.Para la programación de las metas físicas se realizan estimaciones tomando como referencia el histórico de solicitudes atendidas, sin embargo, hay factores externos que pueden provocar fluctuaciones altas o bajas en la demanda registrada en un periodo específico, como es el caso del trimestre anterior, en el que no se registraron desviaciones. En lo que respecta a la desviación en la ejecusión de la meta financiera se produjo un (29%) por debajo.
Producto: | 05-7964 Atención y Terapias
Descripción del producto: | Este producto tiene por objetivo medir la cantidad de atenciones terapeúticas que reciben los niños y niñas de 0 -12 diagnósticados con Sindrome de Down, Autistmo y Parálisis Cerebral.
Logros alcanzados: | En el semestre Julio - Diciembre se brindaron un total de 38,117 atenciones terapeúticas en toda la red CAID.
Causas y justificación del desvío: | Respecto a este trimestre no se registro una desviación considerable en la ejecusión física; Mientras que la desviación en la ejecución financiera presentó un (6) por debajo.
Producto: | 06-7965 Personas reciben capacitación
Descripción del producto: | Personas reciben capacitación y entrenamiento integral para el efectivo abordaje psicopedagógico de los niños y niñas con discapacidad.
Logros alcanzados: | En el trimestre Octubre - Diciembre se incorporó este nuevo producto, impactando un total de 647 personas que reciben capacitación.
Causas y justificación del desvío: | En lo concerniente a este trimestre no se registró una desviación significativa en la ejecusión física. En cambio en la desviación de la ejecusión de la meta financiera arrojó un 18% por arriba de lo programado debido a la contratación del personal para la implementación de las tandas con horario extendido que será iniciado en la sede Santiago de los Caballeros. También fue realizado el pago por concepto de Compensación Extraordinaria Anual por un monto ascendente a la suma de RD$4,522,901.50 el cual no se programa.
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
Indhira Pamela Plasencio A.
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo