## Hoja1
Informe de evaluación trimestral metas físicas-financieras CAID 2023 -T3
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0207-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Subcapítulo | 01-MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Unidad Ejecutora | 0031-CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID)
Misión | Potenciar el desarrollo de las habilidades de niños y niñas con discapacidad, a través de un servicio de atención integral.
Visión | Institución modelo de atención integral a niños y niñas con discapacidad, con cobertura a nivel nacional, brindando un servicio oportuno, pertinente e innovador.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.3 | Igualdad de derechos y oportunidades
Objetivo(s) específico(s): | 2.3.6 | Proteger a las personas con discapacidad, en particular aquellas en condiciones de vulnerabilidad, e impulsar su inclusión económica y social
III. Información del Programa
Nombre: | 22-Calidad de Vida e Inclusión Social de Niños con Discapacidad Intelectual (CAID
Descripción: | Elevar la calidad de vida e inclusión social de los niños con discapacidad a través de la prestación de servicios integrales de evaluación, diagnóstico y proceso terapéutico.
Beneficiarios: | Niños de 0-12 años con Sindrome de Down, Autistmo y Parálisis Cerebral
Resultado Asociado: | Mejorada la calidad de vida social de niños y niñas de 0 a 12 años en condición de discapacidad, a través del aumento en un 4% de los diagnósticos clínicos y en un 8.5% de las atenciones terapéuticas en el 2023”
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
397218435 |  | 562374376.01 |  |  | 318227407.11 |  |  | 56.59%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance Trimestre
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
7796- Niños de 0-12 años con discapacidad reciben atención médica integral para la evaluación y diagnóstico de Autismo, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral | Cant. De niños y niñas que reciben atención integral para la evaluación diagnóstico de Autismo, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral | 2313 | 51336154.35 | 780 | 12358442.49 | 643 | 11532406.92 | 82.44% | 93.32%
7797-Niños de 0 a 12 años con discapacidad reciben atención terapéutica integral | Cant. De atenciones terapéuticas brindadas a niños con discapacidad | 77771 | 161932816.59 | 22364 | 35783306.7 | 20023 | 35014912.05 | 89.53% | 97.85%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 7796- Niños de 0-12 años con discapacidad reciben atención médica integral para la evaluación y diagnóstico de Autismo, Síndrome de Down y Parálisis Cerebral
Descripción del producto: | Proveer los servicios de evaluación médica integral para la evaluación y el diagnóstico oportuno y confiable de autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, así como también la elaboración de programas de intervenciones terapéuticas personalizadas.
Logros alcanzados: | En el trimestre julio-septiembre, se ingresaron a la red CAID un total de 643 nuevos usuarios.
Causas y justificación del desvío: | La desviación de un 17% por debajo de lo programado en la ejecución física del tercer trimestre se debe a que, luego de muchas sesiones de trabajo con el MOPC, se planificó el inicio de las operaciones de la nueva sede en Sto. Dgo. Este para este trimestre, sin embargo, por razones ajenas a nuestra voluntad la apertura se efectuó el lunes 02 de octubre, afectando así el cumplimiento de la meta trimestral programada(95 nuevos usuarios aproximados en SDE). Por su parte, la ejecución financiera reflejó una desviación de un 7% por debajo de lo planificado, lo cual fue ocasionada por la dificultad en el reclutamiento del personal médico especializado para la sede SDE, de los cuales unos 06 colaboradores ingresarán el próximo trimestre.
Producto: | 7797-Niños de 0 a 12 años con discapacidad reciben atención terapéutica integral
Descripción del producto: | Proveer los servicios de atenciones terapéuticas personalizadas que potencializarían el desarrollo de las habilidades de niños y niñas de 0-12 años diagnosticados con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral.
Logros alcanzados: | En el trimestre enero-marzo, se brindaron un total de 20,023 atenciones terapeúticas en toda la red CAID
Causas y justificación del desvío: | La desviación de un 10% por debajo de lo programado en la ejecución física del tercer trimestre de este producto se debe a que, luego de varias sesiones de trabajo con el MOPC, se planificó el inicio de las operaciones de la nueva sede en Sto. Dgo. Este para este período, sin embargo, por razones ajenas a nuestra voluntad la apertura se efectuó el lunes 02 de octubre, afectando así el cumplimiento de la meta de atenciones terapéuticas trimestral programada ( 2,000 atenciones aproximados en SDE). Por otro lado, en lo que respecta a la ejecución financiera de este producto, no se registró desviación en la ejecución de este trimestre..
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Actualizar las proyección de metas físicas.
Indhira Pamela Plasencio A.
Enc. Depto. Planificación y Desarrollo