## Eje 1
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD Plan Operativo Anual Formulación y Costeo del POA 2026
Unidad Rectora: |  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora: |  | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
Eje estratégico : | 1 | Atención Integral de Calidad
Objetivo Estratégico: | 1 | Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas con discapacidad, mediante la implementación de programas e intervenciones de calidad.
Resultado Estratégico |  | Mejorada la tasa de cobertura de los servicios de intervención terapéutica para niños y niñas de 0 a 12 años con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, a fin de asegurar su desarrollo integral e inserción escolar.
Estrategia | Resultado efecto | Productos | Indicadores | Línea Base | Meta | Distribución metas |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Presupuesto | Involucrados | Riesgos | Cronograma
[6 empty] | T-I | T-II | T-III | T-IV | [7 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Implementación del nuevo Modelo de Atención y Servicios N-MAS | Incrementada la proporción de niños de 0 a 12 años con discapacidad, como el autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, que reciben atención médica y psicológica integral para su evaluación, diagnóstico y desarrollo integral, facilitando su inserción escolar. | Atenciones médicas | Porcentaje de atenciones médicas brindadas | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes de monitoreo de servicios | Dpto. Evaluación y Diagnóstico | 1 | Brindar atención médica programada | 35599466.25 | Personal médico | Falta de personal médico
[12 empty] | 2 | Actualizar información clínica del usuario en sistema | 0 | Personal médico | Dificultad con el sistema interno
[12 empty] | 3 | Recibir resultados pruebas complementarias | 0 | Personal médico | Demora en la entrega de resultados pruebas médicas
|  | Evaluaciones psicométricas realizadas | Porcentaje de NN evaluados | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes en SIGES e informe de evaluación |  | 1 | Realizar entrevista inicial psicología |  | Evaluadora | Inasistencia de los usuarios a la cita
[12 empty] | 2 | Realizar observación clínica | 0 | Evaluadora
[12 empty] | 3 | Aplicar de pruebas psicométricas | 4500000 | Evaluadora | Retrasos en la recepción de las pruebas psicométricas
[12 empty] | 4 | Corregir las pruebas psicométricas y elaborar informe | 0 | Evaluadora | Desactualización de las licencias para la corrección de pruebas
[12 empty] | 5 | Elaborar informe trimestral de evaluaciones realizadas |  | Enc. Evaluación del desarrollo | No identificado
|  | Diagnósticos realizados | Porcentaje de NN evaluados con diagnóstico clínico establecido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes en SIGES e informe de evaluación |  | 1 | Revisar resultados de pruebas médicas complementarias | 0 | Pediatra, fisiatra, psiquiatra | No identificado
[12 empty] | 2 | Realizar discusión de caso médico | 9000000 | Pediatra, fisiatra, psiquiatra | Disponibilidad de equipo médico para asistir a las sesiones
[12 empty] | 3 | Visitar a la escuela y realizar observación clínica | 0 | Evaluadora y Trabajador social | Carencia de transporte institucional para realizar la visita
|  |  | Porcentaje de NN evaluados con diagnóstico del desarrollo establecido | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | Realizar discusión general de caso | 0 | Pediatra, fisiatra, psiquiatra, trabajador social, evaluadora | Disponibilidad de los integrantes para asistir a las sesiones
[12 empty] | 5 | Entregar informes diagnósticos a las familias | 0 | Evaluador/a y trabajador social | Inasistencia de las familias
[12 empty] | 6 | Elaborar informe trimestral de Diagnósticos entregados | 0 | Enc. Evaluación y Diagnóstico | Información desactualizada en SIGES
|  | Reevaluaciones del desarrollo realizadas | Porcentaje de NN reevaluados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes de monitoreo de servicios |  | 1 | Recibir solicitud de reevaluación | 0 | Personal Clínico y Trabajador social | Inasistencia de los usuarios a la cita
[12 empty] | 2 | Aplicar escalas motoras | 0 | Fisiatra
[12 empty] | 3 | Realizar observación clínica del caso | 0 | Evaluadora y Encargada Evaluación del Desarrollo
[12 empty] | 4 | Aplicar pruebas psicométricas | 0 | Evaluadora | Carencia de pruebas psicométrica. Carencia de personal evaluador sede S.J
[12 empty] | 5 | Revisar resultados de pruebas médicas complementarias | 0 | Pediatra y Fisiatra | No identificado
[12 empty] | 6 | Corregir las pruebas psicométricas y elaborar informe | 0 | Evaluadora | No identificado
[12 empty] | 7 | Visitar a la escuela y realizar observación clínica | 0 | Evaluadora y Encargada Evaluación del Desarrollo | Carencia de transporte institucional para realizar la visita
[12 empty] | 8 | Realizar discusión general de caso | 0 | Personal Clínico y Trabajador social | Disponibilidad de los integrantes para asistir a las sesiones
[12 empty] | 9 | Elaborar informe trimestral de reevaluaciones realizadas | 0 | Enc. Evaluación del desarrollo | Información desactualizada en SIGES
| Incrementada la proporción de atenciones terapéuticas brindadas a niños de 0 a 12 años con discapacidad, como el autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, que reciben atenciones terapéuticas, facilitando su inserción escolar. | Intervenciones terapéuticas a los NN | Porcentaje de niños intervenidos | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes de monitoreo de servicios | Dpto. Atención y Terapias | 1 | Realizar evaluación inicia del usuario | 0 | Div. Intervención Terapéutica | No identificado
|  | Intervenciones terapéuticas a los NN | Porcentaje de niños intervenidos | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | Implementar plan de intervención | 134162724 |  | Poco involucramiento por parte de los padres
|  | Intervenciones terapéuticas a los NN | Porcentaje de niños intervenidos | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0 |  | Incumplimiento de las familias
|  | Intervenciones terapéuticas a los NN | Porcentaje de niños intervenidos | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0 |  | Alto nivel de deserción en los servicios de atención
[14 empty] | 0 |  | Licencias por maternidad en terapeutas
[12 empty] | 3 | Reevaluar el paciente | 0 |  | No identificado
[12 empty] | 4 | Elaborar y entregar Informe de egreso | 0 |  | El ausentismo de los usuarios podría ocasionar que la información para el informe sea insuficiente
|  | Intervenciones terapéuticas a familias |  | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Asistencia y reportes de atenciones. |  | 1 | Realizar evaluación inicial de la familia | 12948775 | Div. Atención a Grupos y Familias | Poco interés en los entrenamiento a familias
[12 empty] | 2 | Implementar plan de intervención | 0
[12 empty] | 3 | Informe de egreso | 0 |  | No identificado
|  | Entrenamiento a Familias Padres que hayan culminado competencias requeridas. | Porcentaje de familias que egresen del programa de entrenamiento con competencias adquiridas | 88% | 95% |  | 91% |  | 95% | Formulario de evaluación pre y post. Listado de asistencia, reportes de los terapeutas |  | 1 | Identificar necesidades | 17799937.5 |  | Poco interés en los entrenamiento a familias
[12 empty] | 2 | Desarrollar el programa | 0 |  | Poca atención de los padres al material didáctico
[14 empty] | 0 |  | Alto nivel de deserción en los servicios de atención
[12 empty] | 3 | Evaluar cumplimiento de objetivo, hacer informe de resultados. | 0
|  | Mejoras a programas de atención implementadas | Porcentaje de implementación de las mejoras aprobadas | 0% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informes de progreso | Dpto. De Desarrollo De Servicios | 1 | Proponer mejoras de acuerdo a las necesidades identificadas | 507500 | Dirección Nacional y áreas sustantivas | Retraso en la ejecución de las propuestas
[12 empty] | 2 | Remisión de propuesta para aprobación | 0
0
[12 empty] | 3 | Implementación de programas aprobados | 0
0
|  | Capacitaciones Externas realizadas | Porcentaje de de capacitaciones externas realizadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes de finalización |  | 1 | Recepción de solcitud de capacitación | 0
0
[12 empty] | 2 | Diseño de capacitación | 507500 |  | Retraso en diseño de contenido
Retraso en remisión de agenda
[12 empty] | 3 | Realización de capacitación | 0 |  | No cumplimiento con la fecha programada
[12 empty] | 4 | Realización de encuesta de impacto de capacitación | 0 |  | No identificado
|  | Asesorias realizadas | Cantidad de informes de progreso de asesorias realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes de progreso |  | 1 | Recepción de solcitud de asesoría | 507500 |  | No identificado
[12 empty] | 2 | Acompañamiento al solicitantes | 0 |  | No identificado
|  | Trabajos técnicos Interinstitucionales realizados | Cantidad de informes de progreso de trabajos interinstitucionales realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes de progreso |  | 1 | Recepción de solcitud de trabajo en conjunto | 507500 |  | No identificado
[12 empty] | 2 | Acompañamiento a las instituciones solicitantes y participación en mesas técnicas | 0 |  | No identificado
|  | Encuesta de satisfacción de los usuarios realizada | Porcentaje de satisfacción de los usuarios. | 93% | 94% |  | 93% |  | 94% | Informe encuesta satisfacción | Dpto. Gestión y Monitoreo de Servicios | 1 | Solicitar asistencia al MAP para realizar la encuesta | 0 | Dpto. Planificación y Desarrollo | No identificado
[12 empty] | 2 | Aplicar la encuesta a tos los usuarios | 6227200 | Div. Atención a | Disponibilidad de los usuarios para responder encuestas
[12 empty] | 3 | Presentar resultados y socializarlos | 0 | Enc. Gestión y Monitoreo | No identificado
|  | Evaluaciones a la carta compromiso realizadas. | Cantidad de evaluaciones realizadas a la carta compromiso | 0 | 2 |  | 1 |  | 1 | Informe de evaluaciones realizadas a la carta compromiso |  | 2 | Realizar evaluación de la carta | 0 | Atención a usuarios | No identificado
[12 empty] | 3 | Socializar resultados de la evaluación | 0 | Atención a usuarios | No identificado
|  | Estadísticas institucionales generadas | Cantidad de reportes estadísticos elaborados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Correo remisión informes |  | 1 | Procesar las solicitudes recibida | 5810000 | División de Gestión y Monitoreo | Dificultades con el sistema de información
[12 empty] | 2 | Actualizar los reportes | 0 | División de Gestión y Monitoreo | Inconsistencias en algunas informaciones
|  |  | Porcentaje de solicitudes de información estadística respuestas a tiempo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz de solicitudes |  | 3 | Elaborar informes requeridos | 0 | División de Gestión y Monitoreo | No identificado
[12 empty] | 4 | Remitir informaciones requeridas | 0 | División de Gestión y Monitoreo | No identificado
|  |  | Cantidad de informes de levantamientos territoriales presentados, anexando mapa georefernciado de red prestadores de servicios locales. | 3 | 9 | 4 | 5 |  |  | Informe, correos, minutas de reunión | Dpto. Gestión y Organización de UITT | 1 | Coordinar visitas de exploración de necesidades de la población objetivo y sus demandas, en función de los servicios ofrecidos por el CAID en los territorios seleccionados para la habilitación de las unidades de intervenciones terapéuticas territoriales. (La Victoria, Villa Altagracia, Monseñor Nouel, Dajabón, San Francisco, San Pedro, Higuey, Azua y Barahona) | N/D | Encargado/a Gestión y Organización Secciones de Intervenciones Terapéuticas Territoriales (UITT) | Negación de las familias a migrar de las SEDES a las UITT
|  | Levantamientos de información realizados previo a la apertura de UITT | [9 empty] | 2 | Velar por la creación y actualización de una base de datos para el mapeo de las UITT y la red de discapacidad.(La Victoria, Villa Altagracia) | N/D | Encargado/a Gestión y Organización Secciones de Intervenciones Terapéuticas Territoriales (UITT) / Departamento de Comunicación / Departamento de Tecnología | Falta de recursos tecnológicos para la sistematización del mapeo.
[12 empty] | 3 | Gestionar con la red territorial de discapacidad candidatos profesionales en el territorio que cumplan con los perfiles de los cargos definidos por el CAID, a los fines de facilitar el proceso de reclutamiento. | N/D | Encargado/a Gestión y Organización Secciones de Intervenciones Terapéuticas Territoriales (UITT). | Falta de terapeutas calificados en los territorios
[12 empty] | 4 | Facilitar la circulación de información y la comunicación efectiva sobre los procesos de admisión y evaluación del CAID entre los integrantes de la comunidad conformada por la Red territorial. | N/D |  | La falta de colaboración de los enlaces y liderazgo local.
|  |  | Porcentaje de jornadas de evaluación realizadas | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Correos, minutas, informe de jornadas |  | 5 | Coordinar con los directores de sede jornadas de evaluación en los territorios, a solicitud del departamento de Gestión y Monitoreo de servicios. | N/D |  | Que no hayan solicitudes de jornadas
|  | Habilitación de las UITT gestionada ante Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud del Ministerio de Salud Publica | Cantidad de UITT habilitadas por la unidad de Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud. | N/D | 3 |  |  |  | 3 | Licencia de habilitación por Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud |  | 1 | Solicitar a las áreas involucradas la documentación requerida por la unidad de Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud. | N/D |  | Cambios de políticas publicas en materia de habilitación de establecimientos de salud.
[12 empty] | 2 | Revisar la documentación recibida, armar el expediente y elaborar las cartas de solicitud | N/D |  | Que las áreas que suministran los documentos para armar los expedientes no entreguen de manera oportuna.
[12 empty] | 3 | Realizar auditoria general interna con los instrumentos de habilitación de salud, | N/D |  | El no contemplar todos los detalles de la actividad en presupuesto del periodo, que impidan hacer frente a las mejoras de procesos resultantes de la auditoria interna.
[12 empty] | 4 | Remitir expedientes al MISPAS y dar seguimiento a la respuesta. |  |  | Que no sean designadas las comisiones de auditoria en los plazos previstos
[12 empty] | 5 | Gestionar el enmarcado de los certificados y su colocación en cada UITT | N/D |  | N/A

## Eje 2
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD Plan Operativo Anual Formulación y Costeo del POA 2026
Unidad Rectora: |  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora: |  | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
Eje estratégico : | 2 | Gestión Educativa y Social
Objetivo Estratégico: | 2 | Impulsar la inserción educativa y social de los niñas y niñas con discapacidad.
Resultado Estratégico |  | Mejorada la tasa de cobertura de los servicios de intervención terapéutica para niños y niñas de 0 a 12 años con autismo, síndrome de Down y parálisis cerebral, a fin de asegurar su desarrollo integral e inserción escolar.
Estrategia | Resultado efecto | Productos | Indicadores | Línea Base | Meta | Distribución metas |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Presupuesto | Involucrados | Riesgos | Cronograma
[6 empty] | T-I | T-II | T-III | T-IV | [7 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Acceso, inclusión, permanencia y logros de aprendizaje | Personas reciben capacitación y entrenamiento integral para el efectivo abordaje psicopedagógico de los niños y niñas con discapacidad | Usuarios referidos para inserción escolar | Porcentaje de usuarios referidos | 0% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | Matriz de identificación de usuarios, relación de usuarios remitidos, correo de remisión. | Dpto. Psicopedagogía e inclusión | 1 | Identificar usuarios no insertados en el sistema escolar | 3789990 | Servicio Social, Dpto. de Atención y Terapias | Existencia de usuarios no escolarizados, no notificados
[12 empty] | 2 | Remitir relación de usuarios identificados a la Dirección de Educación Especial | 0
|  |  | Porcentaje de usuarios insertados en centros educativos | 0% | 20% |  |  | 20% |  | Constancia de inserción a estudiantes referidos |  | 3 | Dar seguimiento quincenal a los usuarios referidos | 0 |  | Usuarios remitidos al MINERD (DEE) no insertados en el sistema escolar
|  | Usuarios reciben adaptaciones curriculares de acuerdo a sus necesidades | Porcentajes de usuarios con adaptaciones curriculadas realizadas | 0 | 20 |  |  | 10 | 10 | Reportes de usuarios con adaptaciones curriculadas realizadas |  | 1 | Identificar usuarios insertados en el sistema escolar que requieran adaptaciones curriculares | 3789990 |  | Existencia de usuarios que requieren adaptaciones curriculares o acomodaciones, no notificados
[12 empty] | 2 | Realizar visitas escolares de valoración | 0 |  | Falta de transporte para gestionar la visita escolar
[12 empty] | 3 | Elaborar adaptaciones de acuerdo a las necesidades identificadas | 0 |  | Falta de receptividad del centro escolar a conceder la visita
[12 empty] | 4 | Realizar visita escolar para socialización con los maestros de las adaptaciones realizas | 0 |  | Resistencia de la comunidad educativa para implementar las adaptaciones o acomodaciones
[12 empty] | 5 | Realizar visita escolar de seguimiento | 0
|  | Clasificaciòn Socio- Econòmica | Porcentaje de usuarios con evaluacion socio económica | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes en SIGES y tablero de estadisticas | Div. Servicio Social | 1 | Procesar las solicitudes socio-economica en el SIGES | 5819492 | Agente Social | Inasistencia a la entrevista inicial
[12 empty] | 2 | Revisión de la programación de evaluaciones | 0 |  | Falta de trabajadores sociales
[12 empty] | 3 | Finalizar entrevista con la clasificación socio-economica asignada | 0
|  |  | Porcentaje de usuarios referidos para su vinculación al sistema de protección social | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz de seguimiento solicitudes de inlcusión (se incluyen todos los apoyos que porten a la inclusión social del NN). |  | 1 | Recibir la solicitud de la familia u otros servicios | 5819492 | Agente Social | Falta de trabajadores sociales
[12 empty] | 2 | Realizar referimiento interinstitucional | 0 |  | Inexistencia de instituciones para referimientos en el territorio del solicitante
[12 empty] | 3 | Realizar gestión con la instituciòn pertinente | 0 |  | No identificado

## Eje 3
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD Plan Operativo Anual Formulación y Costeo del POA 2026
Unidad Rectora: |  | MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora: |  | CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD
Eje estratégico : | 3 | Fortalecimiento de la gestión Institucional
Objetivo Estratégico: | 3 | Asegurar la eficiencia y eficacia del desempeño institucional bajo un modelo de gestión ético, transparente y de rendición de cuenta.
Resultado Estratégico |  | Asegurada la eficiencia y eficacia del desempeño institucional, bajo un modelo de gestión ético, transparente y de rendición de cuenta.
Estrategia | Resultado efecto | Producto | Indicadores | Linea Base | Meta | Distrubución metas |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Presupuesto | Involucrados | Riesgos | Cronograma
[6 empty] | T-I | T-II | T-III | T-IV | [7 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Fortalecimiento del Desempeño Institucional | Incrementado el desempeño institucional y la calidad de los servicios públicos ofrecidos. | Encuesta de satisfacción de los usuarios realizada | Porcentaje de satisfacción de los usuarios. | 93% | 94% |  | 93% |  | 94% | Informe encuesta satisfacción | Dpto. Gestión y Monitoreo de Servicios | 1 | Solicitar asistencia al MAP para realizar la encuesta | 0 | Dpto. Planificación y Desarrollo | No identificado | bar: T-II 5 to T-II 6
[12 empty] | 2 | Aplicar la encuesta a tos los usuarios | 6227200 | Div. Atención a | Disponibilidad de los usuarios para responder encuestas
[12 empty] | 3 | Presentar resultados y socializarlos | 0 | Enc. Gestión y Monitoreo | No identificado | bar: T-II 6
|  | Evaluaciones a la carta compromiso realizadas. | Cantidad de evaluaciones realizadas a la carta compromiso | 0 | 2 |  | 1 |  | 1 | Informe de evaluaciones realizadas a la carta compromiso |  | 2 | Realizar primera evaluación de la carta | 0 | Atención a usuarios | No identificado | bar: T-III 9
[12 empty] | 3 | Socializar resultados de la evaluación | 0 | Atención a usuarios | No identificado | bar: T-IV 10
|  | Estadísticas institucionales generadas | Cantidad de reportes estadísticos elaborados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Correo remisión informes |  | 1 | Procesar las solicitudes recibida | 5810000 | División de Gestión y Monitoreo | Dificultades con el sistema de información
[12 empty] | 2 | Actualizar los reportes | 0 | División de Gestión y Monitoreo | Inconsistencias en algunas informaciones | bar: T-I 3 to T-II 4; T-II 6 to T-III 7; T-III 9 to T-IV 10
|  |  | Porcentaje de solicitudes de información estadística respondidas a tiempo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz de solicitudes |  | 3 | Elaborar informes requeridos | 0 | División de Gestión y Monitoreo | No identificado
[12 empty] | 4 | Remitir informaciones requeridas | 0 | División de Gestión y Monitoreo | No identificado
|  | Asesoramiento Jurídico del CAID realizado | Porcentaje de solicitudes atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Opinión Legal elaborada y revisada adjunta a comunicación física, correo electrónico o comunicacion vía correo dirigida al área requiriente. | Dpto. Jurídico | 1 | Recepción de la solicitud de opinión legal y revisión de la documentación que requiere el servicio. | 2216250 | Todas las áreas | N/A
[12 empty] | 2 | Análisis de la documentación legal (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y demás), relacionados con la situación a tratar, puede requerir retroalimentación de las áreas o entidad externa. | 0 |  | N/A
[12 empty] | 3 | Elaborar reporte trimestral de solicitudes de opinión legal. | 0 |  | Retraso en la entrega | bar: T-I 1; T-III 7; T-IV 10
|  | Representación legal de la Institucion realizada | Porcentaje de solicitudes de representaciones legales atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actos de Alguacil con Notificaciones y Instancias (Entrada y/o Salida) |  | 1 | Realizar la coordinación de acciones con los abogados tendentes a la representación legal. | 2216250 | Todas las áreas | Retraso en la recepcion de los escritos de defensa
[12 empty] | 2 | Realizar proceso de litigio con la parte demandada/demandante y dilucidar los aspectos concernientes a los fundamentos de hechos, ante el tribunal. | 0
[12 empty] | 3 | Preparar y depositar: Inventarios de documentos, escritos de defensa y replica, actos de alguacil y conclusiones, en torno al caso ante el tribunal apoderado. | 0
[12 empty] | 4 | Elaborar reporte trimestral de representación legal | 0 | Analista | bar: T-I 1; T-III 7; T-IV 10
|  | Documentos legales revisados y/o elaborados | Porcentaje de solicitudes elaboración y/o revisión de documentos legales atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento legal revisado, elaborado, renovado y/o modificado adjunto a comunicación de remisión física odigital |  | 1 | Recibir la solicitud de elaboración, revisión, renovación o modificación del Documento legal. | 2216250 | Enc. Div. Elaboración de doucmnetos legales y Todas las áreas | Dilatacion por firma, revision de docuentos y erroes en los documentos
|  |  | Porcentaje de notarizaciones atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento legal notarizado y cantidad de originales para entrega a Parte Interesada |  | 2 | Verificar los requisitos y alcance de la solicitud para detectar posible información adicional requerida. | 0
[12 empty] | 3 | Validación del documento legal y remisión al área correspondiente. | 0
[12 empty] | 4 | Gestionar la firma del presidente del Consejo Directivo o Director Nacional y la notarizacion del documento, informando la finalizacion del proceso. | 0
[12 empty] | 5 | Elaborar reporte trimestral de documentos legales elaborados y/o revisados. | 0 | bar: T-I 1; T-III 7; T-IV 10
|  | Documentos de Planes, Programas y Proyectos institucionales del Departamento de Planificación realizados | Cantidad de Planes, Programas y Proyectos institucionales realizados | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | Plan Operativo elaborado, Plan Anual de Compras elaborado | Dpto. de Planificación y Desarrollo | 1 | Remitir a las áreas las pautas para la formulación del POA premiliminar. | 945777.7778 | Todo las áreas | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | bar: T-II 5
[12 empty] | 2 | Revisar de los POA preliminares, validano su alineación con la planificación estratégica. | 0 | Personal DPD | bar: T-II 6
[12 empty] | 3 | Socializar la planificación operativa institucional con la Dirección Nacional y el comité ejecutivo. | 0 | Dirección Nacional | bar: T-III 7
[12 empty] | 4 | Socializar documento final | 0 | Todo el personal | bar: T-III 7
[12 empty] | 1 | Solicitar a las áreas la planificación de sus requerimientos | 858750 | Todas las áreas | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | bar: T-II 6
[12 empty] | 2 | Consolidar la información recibida y remitir a compras para asignación de códigos y precios. | 0 | bar: T-III 7
[12 empty] | 3 | Elaborar PACC y remitir a Dirección Nacional para su revisión y aprobación. | 0 | Dirección Nacional | Dificultad con la identifcación de códigos y precios | bar: T-III 7
|  | Planificación Operativa 2026 evaluada | Cantidad de Informes de seguimiento elaborados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes de seguimiento trimestral |  | 1 | Remitir a las áreas matriz para reporte ejecución plan operativo. | 858750 |  | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | bar: T-III 7; T-IV 10
[12 empty] | 2 | Revisar las matrices, validar las evidencias de ejecución presentadas y realizar ajustes en caso de ser necesarios. | 0 | bar: T-III 7; T-IV 10
|  |  | Cantidad de reportes de metas físicas financiera elaborados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reporte metas físicas financieras |  | 3 | Elaborar el informe de evaluación POA y remitir a la OAI para la publicación el portal institucional. | 0 | bar: T-III 7; T-IV 10
[12 empty] | 4 | Cargar en SIGEF los reportes de meta física financiera y remitir a OAI para la publicación el portal institucional. | 0 | bar: T-II 5; T-III 8
|  | Informe memoria de gestión institucional elaborado | Cantidad de informes de memoria de gestión elaborados | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | Informes memoria de gestión elaborados |  | 1 | Remitir solciitud de elaboración de informes a las áreas. | 858750 | Todos los áreas | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | bar: T-III 7
[12 empty] | 2 | Consolidar la información recibida y remitir a D.N. para su revisión. | 0 | bar: T-III 7
[12 empty] | 3 | Remitir informe al MSP y a Comunicaciones para la carga al portal de transparencia. | 0 | bar: T-III 7
|  | Procesos institucionales documentados | Porcentaje de solicitudes de documentos respondidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz registro maestro de documentos |  | 1 | Realizar levantamientos y actualización de la documentación de procesos. | 945777.7778 | Analista | bar: T-I 1
[12 empty] | 2 | Elaborar manuales de procesos sustantivos con aplicación de mejoras, según aplique. | 0 | bar: T-II 5
[12 empty] | 3 | Remitir a los responsables de procesos para validación. | 0 |  | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | bar: T-II 5
[12 empty] | 4 | Gestión de la aprobación y distribución del Manual de procesos Sustantivos. | 0 | Comité Ejecutivo, Directores | bar: T-II 6
|  | Medición de la satisfacción de los servicios internos | Cantidad de Encuesta de satisfacción de servicios internos realizada | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | Correo, informe resultados encuesta |  | 1 | Elaborar formulario de encuesta para medir la satisfacción de los servicios internos. | 0 |  | No identificados | bar: T-II 5; T-IV 11
[12 empty] | 2 | Enviar encuestas de satisfaccion de los servicios internos a los colaboradores. | 0 |  | No identificados | bar: T-II 5; T-IV 11
[12 empty] | 3 | Realizar informe de encuestas de satisfaccion de los servicios internos a los colaboradores. | 0 |  | No identificados | bar: T-II 5; T-IV 11
|  | Auditoría interna de procesos realizada | Cantidad de auditorías internas implementadas | 0 | 1 |  | 1% |  | 1 | Informe de audoría |  | 1 | Conformar y capacitar equipo de auditoria interna. |  | Div. De calidad, todo los encargados | No identificados | bar: T-II 6
[12 empty] | 2 | Elaborar y socializar plan de autidoria. |  |  | Personal no motivado para participar en el proceso | bar: T-II 6
[12 empty] | 3 | Realizar auditoría. |  |  | No identificados | bar: T-II 6
[12 empty] | 4 | Elaboar informe y socializar. |  |  | No identificado | bar: T-II 6
[12 empty] | 5 | Monitorear la implementación de las acciones de mejora recomendadas. |  |  | Áreas no implementen las mejoras recomendas | bar: T-II 6
|  | Plan de mejora institucional implementado | Porcentaje de implemetación del plan de mejora | 95% | 96% |  |  | 96% |  | Informe de implementación |  | 1 | Coordinar con el comité de calidad la actualización del autodiagnóstico CAF. | 858750 | Comité de Calidad | Retrasos en la actualización de las informaciones | bar: T-II 6
[12 empty] | 2 | Elaborar el plan de mejora insitucional. | 0 | bar: T-III 7
[12 empty] | 3 | Elaborar y remitir al MAP los informes de implementación del plan de mejora | 0 |  | Incumplimiento en la ejecución de las actividades programadas | bar: T-III 7
|  | Monitoreo sistemas e indicadores de gestión pública | Cantidad de informes de monitoreo de sistemas e indicadores de gestión pública elaborados | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Matriz monitoreo sistemas e indicadores de gestión pública |  | 1 | Realizar levantamiento de información y recopilación de evidencias | 858750 | Todos los áreas | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | bar: T-III 7
[12 empty] | 2 | Notificar a las distintas áreas los hallazgos y recomendaciones | 0 | bar: T-III 7
[12 empty] | 3 | Actualizar matriz con las informaciones de cada sistema e indicadores | 0 | bar: T-III 7
[12 empty] | 4 | Remitir matriz a D.N. con los resultados obtenidos | 0 | bar: T-III 7
|  | Inciativas de cooperacion implementadas | Porcentaje de iniciativas implementadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cronogramas de visitas a instituciones programadas para el periodo |  | 1 | Recibir solitudes de cooperación | 630000 | Todas las áreas y enlaces de convenios | Incumplimiento de los enlaces de convenios en la ejecución de las actividades
[12 empty] | 2 | Coordinar mesas de trabajo con las áreas solicitantes y los posibles cooperantes | 0
[12 empty] | 3 | Remitir a Jurídico borradores de convenios para su revisión | 0
|  |  | Porcentaje de solicitudes de cooperación atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz registro y seguimiento solicitudes de cooperación |  | 4 | Realizar seguimiento trimestral de convenios firmados con los enlaces asignados | 630000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[12 empty] | 5 | Responder solicitud al área requiriente | 0 |  | Que no haya cooperantes disponibles
[12 empty] | 5 | Elaborar informe trimestral de ejecución de convenios | 0 |  | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  | Reclutamiento y Selección por Competencias. (concurso) | Porcentaje selección de personal reclutado basado en el perfil. | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Informes de reclutamiento y selección de personal | Dpto. Recursos Humanos | 1 | Elaborar planificación anual de recursos humanos | 1923428.5714 | No contar con la detección oportuna de necesidades de personal de los encargados | Todas los encargados
[12 empty] | 2 | Recibir las requisiciones de necesidades de personal | 0 | Recibir requisiones de personal incompletas de los departamentos | Enlaces RRHH
[12 empty] | 3 | Publicación de las vacantes en los medios digitales establecidos | 0 |  | Div. Comunicaciones
[12 empty] | 4 | Recepción y clasificación de los CV | 0 |  | Analista de Reclutamiento
[12 empty] | 5 | Realizar las entrevistas iniciales para la elección de ternas, además de la aplicación de pruebas | 0 | Retraso de parte del candidato en llenar las pruebas psicométricas establecidas | Analista de Reclutamiento
[12 empty] | 6 | Selección de candidatos basado en competencias | 0 |  | Supervisor del área requiriente
[12 empty] | 7 | Realizar proceso de inducción de nuevos colaboradores | 0 | No identificados | Analista RRHH
|  | Capacitación del Personal | Porcentaje de implementación del plan de capacitación | 77% | 90% |  |  |  | 90% | Informe trimestral de ejecución de plan de capacitación. |  | 1 | Realizar detección de las necesidades de capacitaciones del personal | 1923428.5714 | No contar con la detección oportuna de necesidades de capacitación de los departamentos | Analista de Capacitación | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Diseñar el plan de capacitación anual | 0 |  | Analista de Capacitación
[12 empty] | 3 | Evaluación de Capacitación | 0 |  | Analista de Capacitación
[12 empty] | 4 | Gestionar el plan de capacitaciones a través de la programación de acciones formativas | 0 | No contar con la disponibilidad presupuestaria para ejecutar las capacitaciones planificadas | Analista de Capacitación
[12 empty] | 5 | Monitorear la ejecución del plan de capacitación | 0 | Remisión tardía del informe de capacitación
|  | Evaluación de Desempeño | Porcentaje de unidades que entregan evaluaciones en tiempo establecido | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Informes de resultados |  | 1 | Coordinar le elaboración de los acuerdos de desempeño de todo el personal | 1703400 | Retraso en la remisión del informe de evaluación de desempeño | Todos los encargados
[7 empty] | X | X | X |  |  | 2 | Instruir a los supervisores sobre el proceso de evaluación de desempeño | 0 | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[12 empty] | 3 | Planificar y elaborar el cronograma de seguimiento para las evaluaciones trimestrales | 0 | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[12 empty] | 4 | Gestionar las mejoras de las evaluaciones a través de la actualización de los acuerdos. | 0
[12 empty] | 5 | Presentar el informe consolidado de los resultados de las evaluaciones del desempeño institucional. | 0 |  | Enc. DRH
|  | Relaciones Laborales (compensaciones y beneficios / registro y control) | Porcentaje de colaboradores reajustados | 75% | 100% |  |  | 100% |  | Solicitud de no objeción e informe de novedades de nómina |  | 1 | Aplicar los reajuestes salariales de acuerdo a la escala salarial aprobada por el MAP | 1923428.5714 | No contar con la disponibilidad presupuestaria | Financiero | bar: T-III 7 to T-IV 12
[14 empty] | 8618330 | Que entidad regulador rechaze solicitu de reajuste y llame a concurso | bar: T-III 7 to T-IV 12
|  |  | Porcentaje de colaboradores beneficiados con incentivos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Nómina de pago |  | 2 | Gestionar los incientivos por rendimiento individual | 0 | Que la información en la matriz de incentivos esté incompleta | Enc. DRH | bar: T-II 4 to T-II 6
[14 empty] | 0 | No realicen cierre a los empleados desviculados | bar: T-II 4 to T-II 6
[12 empty] | 3 | Gestionar el bono de evaluación del desempeño para empleados de carrera. | 0 | No alcanzar la puntuación mínima establecida | Financiero
[12 empty] | 4 | Gestionar incentivo por cumplimiento de indicadores SISMAP | 0 |  | DPD, Financiero | bar: T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | Porcentaje de solicitudes servicios de RRHH atendidos | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | Informe de servicios atendidos por recursos humanos / encuesta de satisfacción |  | 1 | Atender los requerimientos de los colaboradores | 1923428.5714 | No identificados | Enlaces RRHH
[12 empty] | 2 | Registrar las entradas y salidas de los requerimientos | 0
[12 empty] | 3 | Llevar un registro de las solicitudes de pago de indemnización | 0
[12 empty] | 4 | Medir la satisfacción de los servicios de los colaboradores | 0
|  | Desarrollo de Carrera (promociones y ascensos) | Cantidad de promociones y ascensos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Acciones depersonal |  | 1 | Recibir las solicitudes de promoción de los encargados para los colaboradores que cumplan los requisiitos para promoción | 1923428.5714 | Que el colaborador seleccionado no cumpla con el perfil requerido para la promoción | Analista RRHH | bar: T-II 4 to T-IV 12
[14 empty] | 0 | Que la promoción sea vertical y conlleve a realizar un concurso | bar: T-II 4 to T-IV 12
[14 empty] | 0 | Que la promoción conlleve un reajuste salarial y la institución no cuente con disponibilidad presupuestaria | bar: T-II 4 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Verificar disponiblidad presupuestaria | 0 |  | Financiero | bar: T-II 4; T-III 7
[12 empty] | 3 | Tramitar al MAP solicitudes de no objeción para promoción | 0 | No identificados | Analista RRHH | bar: T-II 4; T-III 7
[12 empty] | 4 | Elaborar acciones del personal promovido | 0 |  | Analista RRHH | bar: T-II 4; T-III 7
|  | Cuota de responsabiliad solcial elaborada o implementada | Número de actividades responsabilidad social ejecutadas por el centro | 0 | 1 |  |  | 1 |  | Fotografías de actividades informe de realización |  | 1 | Indentificar la actividad a realizar y solicitar aprobación | 1923428.5714 | No identificados | Analista | bar: T-II 5
[12 empty] | 2 | Contactar fundaciones afines a la actividad | 0 | bar: T-II 6
[12 empty] | 3 | Elaborar plan de actividad | 0 |  | Enc. RRHH | bar: T-II 6
[12 empty] | 4 | Realizar actividad | 0 |  | Enc. RRHH | bar: T-III 7
|  | Nóminas Presentadas y Pagadas | Porcentaje de nóminas pagadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Libramientos de pagos |  | 1 | Generar reporte de nómina en el SASP | 1923428.5714 | Que haya errores en la digitación de los reportes | Encargado Administrativo y Financiero, Dirección Nacional, Técnico de Nómina, División de Contabilidad
[12 empty] | 1 | elaborar preventivo-compromiso y cargar del código de archivo en el SIGEF. | 0 | Que haya errores en la partida de los descuentos
[12 empty] | 1 | Enviar archivo y anexos de las nóminas a analista de Contraloría General de la República (UAI) para aprobación, generar los libramientos por nóminas. | 0 | Que el archivo no tenga anexos y avales correspondientes
|  | Mantenimiento y fortalecimiento del clima laboral institucional | Porcentaje de actividades de integración y bienestar ejecutadas conforme al cronograma aprobado | 60% | 100% | 25% | 12.5% | 12.5% | 37% | Cronograma de actividades aprobado por la Dirección Nacional. Evidencias de ejecución fotografías, solicitudes de compras) | Dpto. Recursos Humanos | 1 | Elaborar cronograma anual de actividades de integración y bienestar |  | No contar con la aprobación de la DN | Todo el equipo de RRHH
[12 empty] | 2 | Realizar celebración del Aniversario institucional |  | No contar con la disponibilidad presupuestaria
[12 empty] | 3 | implementar Jornadas de bienestar laboral y autocuidado
[12 empty] | 4 | Actividades de integración sede (días de las madres, padres, san valentín, día de la mujer, día de la salud)
[12 empty] | 5 | Realiuzar evaluación semestral de percepción del clima laboral | bar: T-II 6; T-IV 12
|  | Reconocimiento al mérito laboral | Porcentaje de personal reconocido por alto desempeño | 0% | 10% |  |  |  | 10% | Lista de beneficiarios con firma de recibido, Registro fotográfico y logístico del evento de reconocimiento, Publicación interna o institucional del acto realizado | Dpto. Recursos Humanos | 1 | Definir criterios institucionales de reconocimiento |  | Desacuerdos o cuestionamientos respecto a criterios de selección | Enc. Recursos Humanos, DN | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Realizar identificación de colaboradores con desempeño sobresaliente a partir de resultados de evaluación. |  | Retrasos en el cierre del proceso de evaluación del desempeño | Todos los encargados | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[12 empty] | 3 | Planificar logística y seleccionar formato de reconocimientos (placas, menciones, actos). |  | Limitaciones presupuestarias para ejecución del acto de reconocimiento | Depto. Recursos Humanos, Finanzas, División de Compras | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[12 empty] | 4 | Realizar acto formal de reconocimiento y divulgación interna de resultados (Trimestre IV). | bar: T-IV 10 to T-IV 12
|  | Otorgamiento de becas para programas de formación académica y técnica | Cantidad de becas otorgadas conforme a la planificación (equivalente al 80% de las solicitudes validadas) | 8 | 10 |  |  |  | 10 | Políticas institucionales sobre capacitación, acta del comité de evaluación de becas, informe semestral de seguimiento académico a colaboradores beneficiarios | Dpto. Recursos Humanos | 1 | Convocatoria y recepción de solicitudes de becas |  | Baja disponibilidad presupuestaria para cubrir becas externas | Comisión de becas | bar: T-I 1 to T-II 6
[12 empty] | 2 | Evaluación y validación técnica de las solicitudes recibidas |  | Desigualdad en oportunidades si no se establecen criterios claros | Comisión de becas | bar: T-I 1 to T-II 6
[12 empty] | 3 | Otorgamiento formal y registro de becas aprobadas |  | Desvinculación del personal beneficiado antes del retorno esperado de la inversión formativa | Comisión de becas | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[12 empty] | 4 | Seguimiento al avance académico del personal becado |  |  | RRHH | bar: T-IV 10 to T-IV 12
|  | Nóminas Presentadas y Pagadas | Porcentaje de nóminas pagadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Libramientos de pagos | Dpto. Financiero | 1 | Generar reporte de nómina en el SASP | 1923428.5714 | Encargado Administrativo y Financiero, Dirección Nacional, Técnico de Nómina, División de Contabilidad | Que haya errores en la digitación de los reportes
[12 empty] | 1 | Elaborar preventivo-compromiso y cargar del código de archivo en el SIGEF. | 0 |  | Que haya errores en la partida de los descuentos
[12 empty] | 1 | Enviar archivo y anexos de las nóminas a analista de Contraloría General de la República (UAI) para aprobación, generar los libramientos por nóminas. | 0 |  | Que el archivo no tenga anexos y avales correspondientes
|  | Ingresos por servicios | Porcentaje de incremento de los ingresos | 42% | 50% | 5% | 15% | 15% | 10% | Reporte ingresos por servicios |  | 1 | Elaborar relación mensual de ingresos por servicios facturados | 728000 | Dpto. de Planificación y Desarrollo | No identificados
[12 empty] | 2 | Elborar relación mensual de ingresos por seguros médicos | 0
[12 empty] | 3 | Preparar inforne trimestral de ingresos recibidos | 0
|  | Presupuesto 2027 formulado | Documento presupuesto cargado y validado en el SIGEF | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Captura de pantalla |  | 1 | Verificar y validar los isnumos para la elaboración del presupuesto ( PACC y planificación de RRHH) |  | Dpto. de Planificación y Desarrollo | Retrasos en la entrega de las informaciones
[12 empty] | 2 | Cargar al SIGEF las informaciones financieras, luego de la clasificación de las mismas por cuentas y estructura programática |  |  | Cuentas y códigos erróneos
|  | Ejecución Presupuestaria Financiera | Porcentaje del Cumplimiento del índice de gestión presupuestaria | 95% | 95% |  | 90% | 92% | 95% | Indicador IGP (Indicador del Gasto Público) | Dpto. Financiero | 1 | Realizar levantamiento de los bienes y servicios requeridos por todas las áreas del CAID | 420000 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Tardanza en la remision de las necesidades por parte de las areas. | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
[12 empty] | 2 | Realizar las modificaciones presupuestarias y las reprogramaciones de cuotas | 0 | Dependencias del CAID y DIGEPRES | Falta de asignacion de cuota por parte de DIGEPRES
[12 empty] | 3 | Solicitar a DIGEPRES la asignación de las cuotas de pagos y modificaciones presupuestarias (para la disponibilidad de fondos y poder cumplir con los pagos) | 0
[12 empty] | 4 | Elaborar los preventivos y compromisos que certifican la existencia de fondos para la compra de bienes y servicios, según Decreto 15-17, para el cumplimiento de dicha normativa | 0 | Analista Financiero, División de Contabilidad | Fallas en el SIGEF
[12 empty] | 5 | Analizar los expedientes de pago, clasificando por cuenta presupuestaria, y determinar sus apropiaciones, cuotas e impuestos, así como los libramientos | 0 | Analista Financiero, División de Contabilidad, DAF
|  | Informes Financieros elaborados y Presentados | Porcentaje de Informe presentados ante la OAI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Página de Transparencia |  | 1 | Elaborar, revisar y remitir del Balance General Mensual, en formato PDF y Excel | 0 | Analista Financiera, Division de Contabilidad, Seccion de Almacen y Director Nacional | Retraso en la realizacion de las conciliaciones, remision del inventario por parte de la Seccion de Inventario, fallas en el SIGEF
[12 empty] | 2 | Elaborar, revisar y remitir de las cuentas por pagar mensual, en formato PDF y Excel | 0
[12 empty] | 3 | Elaborar, revisar y remitir de la ejecución mensual, en formato PDF y Excel | 0
[12 empty] | 4 | Elaborar, revisar y remitir del inventario de almacen trimestral, en formato PDF y Excel | 0 | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Porcenaje de activos fijos registrados en el SIAB | [8 empty] | 5 | Elaborar, revisar y remitir del inventario de activos fijos semestral, en formato PDF y Excel | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-IV 12
|  | Pago de compromisos contraídos | Porcentaje de compromisos pagados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Libramientos de pagos, Transferencia bancaria y Cheques Reposición Cajas Chicas |  | 1 | Validar reportes de las nominas, descuentos, ISR. | 420000 | División de Contabilidad, Direccion Nacional | Fallas en los Sistema Sugep y SIGEF
[12 empty] | 2 | Elaborar preventivo-compromiso en el SIGEF. Devengado y libramiento de todos los pagos pendientes | 0
[12 empty] | 1 | Realizar pago de viáticos al personal del CAID conforme a la tabla aprobada por el MAP | 0 | División de Contabilidad, Unidad de Auditoria de la Controlaría | Falla en el Internet banking / falla SUGEP
[12 empty] | 2 | Realizar reposiciones de caja chica solicitadas por las enlaces | 0 | División de Contabilidad, Unidad de Auditoria de la Controlaría y custodio de caja Chica | Tardanza en la solicitud de reposicion por parte de las enlaces/ falla en el SUGEP
|  | Inventario de activo fijo debidamente administrado | Porcentaje de activos fijos adquiridos y registrados | 103% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Resportes sistema SIAB |  | 1 | Codificar y registrar los activos fijos adquiridos | 420000 | Todas las áreas | Fallas en el SIAB
[12 empty] | 2 | Realizar conciliaciones de los sistemas SIGEF y SIAB | 0
[12 empty] | 3 | Mantener actualizado el registro de activos fijos con los movimientos realizados (bajas, movimientos) | 0
|  | Plan de eficientización energética | Porcentaje de actividades de eficientización energética implementadas | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe de cumplimiento de medidas de eficientización energética elaborados | Dpto. Infraestructura | 1 | Implementar plan de comunicación de eficientización energética | 33950000 | Todo el personal | Bajo nivel de receptividad por parte del personal | bar: T-I 1 to T-I 3
[12 empty] | 2 | Gestionar el lanzamiento de los procesos de compras vinculados a la eficientización energética | 0 | Enc. Dpto. Administrativo | Poca disponibilidad presupuestaria | bar: T-II 4 to T-III 8
[12 empty] | 3 | Monitorear la implementación de las políticas | 0 | Dpto. Comunicaciones | bar: T-III 9 to T-IV 12
[12 empty] | 4 | Elaborar informe trimestral medición de consumo energético | 0 | Division de mantenimiento | bar: T-III 9 to T-IV 12
|  | Remozamientos y adecuaciones de infraestructuras | Porcentaje de adecuaciones realizadas | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de trabajos realizados |  | 1 | Identificar y/o recibir solicitudes de necesidades de adecuaciones físicas | 48589064.5 | Departamento de Compras y Servicios Generales, | No identificados | bar: T-I 1 to T-I 3
[12 empty] | 2 | Reealizar levantamientos |  |  | No identificados | bar: T-I 1 to T-I 2
[12 empty] | 3 | Elaborar propuesta del plan anual de adecuaciones |  |  | Que no se realice la asignacion de presupuesto para estas adeuaciones | bar: T-I 3
[12 empty] | 4 | Socializar y solicitar aprobación |  |  | No identificados | bar: T-I 3
[12 empty] | 5 | Elaborar solicitudes de compras | 0 |  | Que no se realicen los procesos de compras de los requerimientos a tiempo para cumplir con la planificación | bar: T-I 3
[12 empty] | 6 | Supervisar la ejecución de las adecuaciones | 0 |  | No identificados | bar: T-II 4 to T-IV 12
|  | Diseño y ejecución de adecuaciones para Unidades de Intervención Terapéuticas Territoriales a nivel Nacional | Porcentaje de Unidades de Intervención Terapéuticas Territorial habilitadas(UITT) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes de supervision |  | 1 | Realizar visitas de evaluación de terrenos y locales | 20, 000, 000.00 | Div. De Diseño y adecuaciones | Que se retrase la autorización interinstitucional para contar con la disponibilidad de los espacio
[12 empty] | 2 | Realizar levantamientos |  |  | Que no se realice la asignacion de presupuesto para estas obras
[12 empty] | 3 | Realizar Diseño y presupuesto |  |  | No identificados
[12 empty] | 4 | Realizar Diseño y presupuesto |  |  | Que no se realicen los procesos de compras de los requerimientos a tiempo para cumplir con la planificacion
[12 empty] | 5 | Supervisar la ejecucion de la obra |  |  | No identificados
[12 empty] | 6 | Entregar para habilitacion |  |  | Que ocurran modificaciones significativas en las condiciones climaticas y que surjan imprevistos no identificados en el proceso constructivo.
|  | Mantenimientos Preventivos y Correctivos | Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo; aires acondicionados y grupo electrógeno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de mantenimiento periódico |  | 1 | Levantamiento de la necesidad e inspección de los distintos grupos involucrados. | 3079491.84 | Departamento de Compras y Servicios Generales, | Que no se realicen las ordenes de requerimientos a tiempo para cumplir con el cronograma de mantenimiento realizado por servicios externos
[12 empty] | 2 | Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo.
[12 empty] | 3 | Ejecución y seguimiento del mantenimiento periódicamente.
|  |  | Porcentaje mantenimiento preventivo y correctivo a infraestructuras | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de mantenimiento periódico |  | 1 | Levantamiento de la necesidad y planeamiento de las intervenciones para permitir la continuidad de la operatividad. | 9721309.12
[12 empty] | 2 | Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo necesario.
[12 empty] | 3 | Ejecución y seguimiento del mantenimiento y evaluación del trabajo realizado.
|  | Gestión y seguimiento al Indicador de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS) | Porcentaje de cumplimiento SISCOMPRAS (Indicadores de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas) | 93% | 95% | 90% | 92% | 93% | 95% | Evaluaciones publicadas en el Sub-Portal de Siscompras | Dpto. Administrativo | 1 | Iniciar los procesos de compras y contrataciones conforme a lo establecido en la planificación (PACC) | 10703997.1875 | Dirección Nacional, Áreas Requirentes y Comité de Compras | Fallas en el portal de compras y contrataciones que imposibilite cargar las informaciones
[12 empty] | 2 | Publicar los procesos de compras en el portal transaccional y el portal institucional | 0
[12 empty] | 3 | Gestionar los procesos de compras, conforme al cronograma de actividades de cada proceso | 0
[12 empty] | 4 | Administrar la elaboración y firma de adjudicaciones de contratos de bienes y servicios, así como el cierre de los mismos | 0 | Departamento Jurídico | No cumplir con el plazo de los 20 días hábiles para suscribir el contrato como lo establece la Ley 340-06 de compras y contrataciones
|  | Servicios de Transportación brindados | Porcentaje de servicios de transportación brindados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Formulario de Solicitud de Transporte |  | 1 | Gestionar todas las solicitudes recibidas de transporte |  | División de Servicios Generales, Sección de Transportación | No contar con la cantidad suficiente de vehiculos para suplir la demanda.
|  | Plan de mantenimiento preventivo de flotilla vehicular implementado | Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento preventivo de flotilla vehicular | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Conduce de recepción de los mantenimientos otorgados a la flotilla vehicular o informes de mantenimientos realizados |  | 1 | Elaborar el Plan de Mantenimiento Preventivo de la Flotilla Vehicular | 11403997.1875 | Departamento Administrativo Financiero, División de Compras y Contrataciones, División de Servicios Generales | Sin riesgo identificado | bar: T-III 7 to T-IV 12
[6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | Ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo de la Flotilla Vehicular |  |  | Que no se cuente oportunamente con los repuestos y lubricantes necesarios
[12 empty] | 3 | Realizar informe de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo de la Flotilla Vehicular | 0 |  | Sin riesgo identificado | bar: T-I 3; T-II 6 to T-IV 12
|  | Suministro de bienes e insumos | Porcentaje de insumos requeridos y entregados | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cantidad de insumos entregados |  | 1 | Recepción de Entradas y Salidas de Mercancías al Almacén | 30333682.9801 | División de Servicios Generales, Sección de Almacén y Suministros | Errores en la recepción de los bienes (conteo, revisión de especificaciones y registro de recepción)
[12 empty] | 2 | Recepción de Entradas y Salidas de Mercancías al Almacén | 0 |  | Sin riesgo identificado
[12 empty] | 3 | Reposición del material gastable |  |  | No solicitar la reposición de los artículos que estén con un mínimo de existencia para reabastecer el almacén
|  |  | Porcentaje de Bienes e insumos registrados en el sistema inventario de Almacén | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de verificación trimestral sobre el inventario de almacén |  | 4 | Actualización de inventario trimestral para fines de reporte de los estados financieros | 2380000 | Sin áreas involucradas | Errores en el conteo físico de los artículos
|  | Limpieza de las instalaciones ejecutada | Porcentaje de ejecución de limpieza en las instalaciones del CAID | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Formularios de verificacion de limpieza archivados de manera mensual |  | 1 | Realizar distribución del personal de conserjería según corresponda |  | División de Servicios Generales, Sección de Almacén y Suministros | Falta de personal de conserjería
[12 empty] | 2 | Supervisar diariamente la limpieza de las instalaciones |  |  | Falta de insumos de liempieza
[12 empty] | 3 | Completar la matriz mensual para el calculo del indicador de limpieza
|  | Implementada la gestión de archivo y correspondencia | Porcentaje de archivos de gestión con los lineamientos de la 481-08 implementado | 80% | 100% | 85% | 90% | 95% | 100% | Matriz de excel de seguimiento a los archivos de Gestión e informe |  | 1 | Revisión periódica de los documentos de las diferentes sedes, para identificar si los mismo cumplen con el ciclo vital para ser trasferido al archivo central. | Incorrecta clasificacion documental en el archivo central
[12 empty] | 2 | Asesorar al personal de los archivos de gestión, en la correcta aplicación de clasificación y conservación de los documentos.
[12 empty] | 3 | Gestionar la transferencia de los documentos inactivos al archivo central, para su digitalización y conservación
|  |  | Porcentaje de correspondencia despachada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz de excel de seguimiento a la correspondecia externa e interna e informe |  | 1 | Registro de codificación diario de las correspondencia recibida y despachada para controlar el flujo y facilitar su búsqueda | Asignar incorrectamente la correspondnecia
[12 empty] | 2 | Remisión de informe mensual y trimestral, para cuantificar el porcentaje de las correspondencias de entrada y salida
[12 empty] | 3 | Supervisar la clasificación y distribución de las correspondencias recibidas por las áreas
|  | Desarrollo de aplicaciones y sistemas | Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento | 0% | 96% |  |  | 75% | 96% | Cronograma de desarrollo de sistemas | Dpto. Tecnología de la Información y C. | 1 | Desarrollo y creacion de codigo fuente y repositorio, gestion y desarrollo de modulos de atencion, medico y terapeutico, creacion modulo gestion de acceso. | 900000 | Requerimientos areas misionales con retrasos de entrega, procesos levantados no sean de conocimiento de los usuarios, curva de aprendizaje y adaptacion a nuevo sistema, tiempo de desarrollo nuevas funcionalidades, captacion de personal de desarrollo. | Todas las áreas misionales, Gestion y Monitoreo de Servicios, Planificacion y Desarrollo, Recursos Humanos, Comunicaciones, Tecnologia de la Informacion
[12 empty] | 2 | Puesta en marcha de oficina virtual en el portal web | 0
[12 empty] | 3 | Desarrollo de aplicacion para equipos moviles con acceso a oficina virtual, desarrollo plataforma EDUCAID, implementacion de intranet, desarrollo plataforma para gestion de POA y componentes | 0
|  | Soporte tecnico a usuarios internos | Porcentaje de solicitudes de servicio tecnológico atendidas dentro del mes | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte incidencias cerradas Sistema Mesa de Ayuda |  | 1 | Enviar encuesta de satisfaccion de usuarios y medir el alcance del servicio | 0 | Alta demanda del servicio dificulta la entrega oportuna | Departamento de Tecnologia de la Informacion
[12 empty] | 2 | Reducir el tiempo de respuesta y solucion a incidencias. | 0
|  | Gestión del plan de mantenimiento para software y equipos tecnologicos | Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro trimestral de la plantilla de mantenimiento de equipos y software |  | 1 | Elaborar y mantener actualizado el inventario de equipos y software, esto incluye diagnóstico del estado y clasificación de activos tecnológicos. |  | Limitaciones de personal o tiempo para ejecutar el plan de mantenimiento. | Departamento de Tecnologia de la Informacion. | bar: T-II 4 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Diseñar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Limpieza técnica, actualizaciones de software, verificación de funcionamiento y resolución de fallas. |  | Dependencia de soporte técnico externo que pueda generar retrasos. | bar: T-II 4 to T-IV 12
[12 empty] | 3 | Registrar y documentar todas las acciones realizadas. Uso de plantillas de mantenimiento, evidencias técnicas y reportes trimestrales. |  | Desactualización del inventario o incumplimiento del cronograma por prioridades operativas. | bar: T-II 4 to T-IV 12
|  | Plan de seguridad tecnológica | Porcentaje de implementación del plan | 0 | 75% |  |  |  | 75% | Plan elaborado |  | 1 | Elaborar plan de seguridad tecnológica |  | Retrasos en la planificación para la adquisición de los requerimientos | bar: T-II 4 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Puesta en ejecucion del plan elaborado | bar: T-IV 10 to T-IV 12
|  | Implementación del plan de fortalecimiento de comunicación interna | Porcentaje de implementación del plan de fortalecimiento de comunicación interna | N/D | 100% |  | 50% |  | 50% | Informe implementación del plan con evidencias | Dpto. De Comunicación | 1 | Definir plan de fortalecimiento de comunicación interna | 3300000 | Gestor de Comunicación Interna | Falta de personal para ejecutar las acciones | bar: T-IV 10
[12 empty] | 2 | Poner en funcionamiento nuevos canales de comunicación interna en las sedes CAID y UITT a nivel nacional | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | Porcentaje de satisfacción de servicios comunicaciones | N/D | 100% |  |  |  | 100% | Informe atisfacción de servicios de comunicación interna |  | 3 | Realizar encuesta interna para medir la efectividad del plan | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 12
|  | Implementación del plan difusión de contenidos | Porcentaje de presencia positiva en medios masivos de comunicación nacional | 80 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Publicaciones en medios masivos de comunicación nacional |  | 1 | Matriz con presencia mediática | 3300000 | Técnico en Comunicación | Falta de personal para ejecutar las acciones
|  |  | Cantidad de contenidos sobre el CAID, inclusión y discapacidad publicados | 56 | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | Matriz de presencia mediática |  | 1 | Producir y garantizar publicación de contenidos institucionales alineados con nuestra estrategia de comunicación | 0 | Periodista | Falta de apoyo de medios de comunicación y otros aliados. | bar: T-I 3; T-IV 12
[10 empty] | Informe con planes y el resultado de las acciones ejecutadas |  | 2 | Elaborar 12 planes de contenidos para redes sociales | 0 | Gestor de redes sociales | Falta de personal para ejecutar las acciones | bar: T-IV 12
[10 empty] | Informe con planes y el resultado de las acciones ejecutadas |  | 3 | Elaborar 12 planes de contenidos para página web | 0 | Webmaster - periodista | Falta de personal para ejecutar las acciones
|  | Implentación del plan de fortalecimiento de los canales propios | Cantidad de seguidores en redes sociales alcanzados | 15500 | 19500 | 16500 | 17500 | 18500 | 19500 | Informe trimestral de crecimiento en redes sociales |  | 1 | Impletar estrategia de fortalecimiento de redes sociales | 3300000 | Gestor de redes sociales | Falta de personal para ejecutar las acciones
|  |  | Cantidad de visitas a la página web alcanzado | 8600 | 9400 | 8800 | 9000 | 9200 | 9400 | Informe trimestral de visitas a la página web institucional |  | 2 | Implementar estrategia de fortalecimiento de la página web | 0 | Webmaster | Falta de personal para ejecutar las acciones
|  |  | Cantidad de centros incluidos en el RED MAP | 150 | 700 | 550 | 600 | 650 | 700 | Informe con centros incluidos |  | 3 | Fortalecer REDMAP con la inclusión de nuevos centros | 0 | Auxiliar de Comunicaciones | Falta de personal para ejecutar las acciones
|  | Implementación de acciones de comunicación que apoyen posicionamiento del CAID | Porcentaje de acciones implementadas para el posicionamiento del CAID | N/D | 100% |  | 50% |  | 50% | Informe implementación del plan con evidencias |  | 1 | Realizar segundo congreso CAID | 8300000 | Encargada Comunicación | Falta de presupuesto para ejecutar acciones | bar: T-IV 12
[12 empty] | 2 | Difundir videos animados sobre Ruta de atención y Nuevo Modelo de Atención | 0 | Encargada Comunicación | Falta de presupuesto para ejecutar acciones | bar: T-IV 12
|  | Requerimientos de información del ciudadano gestionados | Porcentaje de requerimientos de información respondidos en plazo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz de requerimientos de información. Informe trimestral | Responsable de Acceso a la Información | 1 | Recibir requerimientos de información a través de las distintas vías establecidas. | 0 | Todas las áreas | N/A
[12 empty] | 2 | Revisar requerimiento y remitir al área correspondiente, si aplica. | 0 |  | N/A
[12 empty] | 3 | Gestionar respuesta y remitir al ciudadano en el plazo establecido | 0 |  | Retraso en la entrega de la infomración por parte del área corresponiente
[12 empty] | 4 | Actualizr matriz de requerimientos de información | 0 |  | N/A
|  | Portal de transparencia institucional actualizado | Índice de transparencia institucional | 89% | 100% | 95% | 96% | 98% | 100% | Reporte evaluación de subportales, emitido por la DIGI |  | 1 | Elaborar y remitir a los encargados la matriz de requerimientos a publicar, indicando responsables y plazos | 0 | Todas las áreas | Retraso en la recepcion de las informaciones a se publicadas en el portal
[12 empty] | 2 | Dar seguimiento y a las áreas para la remisión de los requerimientos | 0
[12 empty] | 3 | Recibir y revisar las informaciones a publicar. | 0
[12 empty] | 4 | Actualizar el portal de transparencia en coordinación con el Dpto. de Comunicaciones | 0 | Dpto. de Comunicaciones
[12 empty] | 5 | Socializar con el comité ejecutivo los reportes de monitoreo generamos por DIGEIG. | 0 | Comité Ejecutivo
|  | Plan Operativo Anual de la Comisión de Integridad y Cumplimiento Normativo (CIGCN) implementado | Porcentaje de implementacion de Plan Operativo Anual de la Comisión de Integridad y Cumplimiento Normativo (CIGCN) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Plan Operativo Anual de la Comisión de Integridad y Cumplimiento Normativo (CIGCN) |  | 1 | Ejecutar actividades del POA de la Comisión de Integridad y Cumplimiento Normativo (CIGCN) según cronograma establecido. | 0 | Comisión de Integridad y Cumplimiento Normativo (CIGCN) del CAID | Incumplimiento de actividades según cronograma de actividades del POA de la Comisión de Integridad y Cumplimiento Normativo (CIGCN)
|  | Mejoras a programas de atención implementadas | Porcentaje de implementación de las mejoras aprobadas | 0% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informes de progreso | Dpto. De Desarrollo De Servicios | 1 | Implementación de programas aprobados |  | Dirección Nacional y áreas sustantivas | Retraso en la ejecución de las propuestas
Note on P17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Las informaciones en estas columnas están invertidas, favor revisar Respuesta: Listo, ya se corrigió el error de las invertidas en algunos de los casos.
Note on A20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Y las estrategias de nuestro PEI
Note on D195: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Crear o completar ficha de indicador Respuesta: Si ya fue creada eliminar comentario
Note on D198: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Crear o completar ficha de indicador Respuesta: Si ya fue creada eliminar comentario
Note on K201: Indhira Plasencio: Hay un indicador que mide esto en OGTIC? Si es así, verificar que es específcamente lo que mide y como