## Eje 01
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
Eje Estratégico MINERD 05: Acceso a recursos y servicios que promuevan el bienestar físico y emocional de estudiantes, docentes y personal administrativo, garantizando la permanencia y culminación oportuna de estudiantes en situación de riesgo, y fomentando un ambiente escolar seguro, colaborativo y motivador para toda la comunidad educativa.01 Atención Integral de Calidad
Eje Estratégico CAID 01: Atención integral de calidad
Objetivo Estratégico 01: Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas con discapacidad, mediante la implementación de programas e intervenciones de calidad.
Estrategia | Resultado efecto | Productos | Indicadores | Linea Base | Meta | Distrubución metas |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Presupuesto | Involucrados | Riesgos | Cronograma
[6 empty] | T-I | T-II | T-III | T-IV | [7 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Evaluación y Diagnóstico | Determinado el perfil de desarrollo y diagnóstico de los NN. | Atenciones médicas | Porcentaje de atenciones médicas | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Historial clínico, estudios diagnósticos | Dpto. Evaluación y Diagnóstico | 1 | Brindar atención médica programada | 35599466.25 | Personal médico | Falta de personal médico
[12 empty] | 2 | Actualizar información clínica del usuario en sistema | 0 | Personal médico | Dificultad con el sistema interno
[12 empty] | 3 | Recibir resultados pruebas complementarias | 0 | Personal médico | Demora en la entrega de resultados pruebas médicas
|  | Evaluaciones psicométricas realizadas | Porcentaje de NN evaluados | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes en SIGES e informe de evaluación |  | 1 | Realizar entrevista inicial psicología | 9000000 | Evaluadora | Inasistencia de los usuarios a la cita
[12 empty] | 2 | Realizar observación clínica | 0 | Evaluadora
[12 empty] | 3 | Aplicar de pruebas psicométricas | 4500000 | Evaluadora | Retrasos en la recepción de las pruebas psicométricas
[12 empty] | 4 | Corregir las pruebas psicométricas y elaborar informe | 0 | Evaluadora | Desactualización de las licencias para la corrección de pruebas
[12 empty] | 5 | Elaborar informe trimestral de evaluaciones realizadas |  | Enc. Evaluación del desarrollo | No identificado
|  | Diagnósticos realizados | Porcentaje de NN evaluados con diagnóstico clínico establecido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes en SIGES e informe de evaluación |  | 1 | Revisar resultados de pruebas médicas complementarias | 0 | Pediatra, fisiatra, psiquiatra | No identificado
[12 empty] | 2 | Realizar discusión de caso médico | 0 | Pediatra, fisiatra, psiquiatra | Disponibilidad de equipo médico para asistir a las sesiones
[12 empty] | 3 | Visitar a la escuela y realizar observación clínica | 0 | Evaluadora y Trabajador social | Carencia de transporte institucional para realizar la visita
|  |  | Porcentaje de NN evaluados con diagnóstico del desarrollo establecido | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | Realizar discusión general de caso | 0 | Pediatra, fisiatra, psiquiatra, trabajador social, evaluadora | Disponibilidad de los integrantes para asistir a las sesiones
[12 empty] | 5 | Entregar informes diagnósticos a las familias | 0 | Evaluador/a y trabajador social | Inasistencia de las familias
[12 empty] | 6 | Elaborar informe trimestral de Diagnósticos entregados | 0 | Enc. Evaluación y Diagnóstico | Información desactualizada en SIGES
| Determinada la evolución clínica de los usuarios | Reevaluaciones del desarrollo realizadas | Porcentaje de NN reevaluados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes en SIGES |  | 1 | Recibir solicitud de reevaluación | 0 | Personal Clínico y Trabajador social | Inasistencia de los usuarios a la cita
[12 empty] | 2 | Aplicar escalas motoras | 0 | Fisiatra
[12 empty] | 3 | Realizar observación clínica del caso | 0 | Evaluadora y Encargada Evaluación del Desarrollo
[12 empty] | 4 | Aplicar pruebas psicométricas | 0 | Evaluadora | Carencia de pruebas piscometrica. Carencia de personal evaluador sede S.J
[12 empty] | 5 | Revisar resultados de pruebas médicas complementarias | 0 | Pediatra y Fisiatra | No identificado
[12 empty] | 6 | Corregir las pruebas psicométricas y elaborar informe | 0 | Evaluadora | No identificado
[12 empty] | 7 | Visitar a la escuela y realizar observación clínica | 0 | Evaluadora y Encargada Evaluación del Desarrollo | Carencia de transporte institucional para realizar la visita
[12 empty] | 8 | Realizar discusión general de caso | 0 | Personal Clínico y Trabajador social | Disponibilidad de los integrantes para asistir a las sesiones
[12 empty] | 9 | Elaborar informe trimestral de reevaluaciones realizadas | 0 | Enc. Evaluación del desarrollo | Información desactualizada en SIGES
Mejoramiento de la calidad de las Intervenciones | Potenciado el desarrollo integral del NN. | Intervenciones terapeuticas a los NN | Porcetaje de niños intervenidos | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes de egreso por servicio | Dpto. Atención y Terapias | 1 | Realizar evaluación inicia del usuario | 0 | Div. Intervención Terapéutica | No identificado
[12 empty] | 2 | Implementar plan de intervencion | 134162724 |  | Poco involucramiento por parte de los padres
[14 empty] | 0 |  | Incumplimiento de las familias
[14 empty] | 0 |  | Alto nivel de deserción en los servicios de atención
[14 empty] | 0 |  | Licencias por maternidad en terapéutas
[12 empty] | 3 | Reevaluar el paciente | 0 |  | No identificado
[12 empty] | 4 | Elaborar y entregar Informe de egreso | 0 |  | El ausentismo de los usuarios podría ocacionar que la información para el informe sea insuficiente
| Adquiridas habilidades parentales y psicoeducación en los servicios de familias. | Intervenciones terapéuticas a familias | Porcentaje de familias atendidas en el año. | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Asistencia y reportes de atenciones. |  | 1 | Realizar evaluación inical de la familia | 12948775 | Div. Atención a Grupos y Familias | Poco interés en los entrenamiento a familias
[12 empty] | 2 | Implementar plan de intervencion | 0
[12 empty] | 3 | Informe de egreso | 0 |  | No identificado
| Adquiridas habilidades para el manejo de la discapacidad de su hijo. | Entrenamiento a Familias Padres que hayan culminado competencias requeridas. | Porcentaje de familias que egresen del programa de entrenamiento con competencias adquiridas | 88% | 95% |  | 91% |  | 95% | Formulario de evaluación pre y post. Listado de asistencia, reportes de los terapeutas |  | 1 | Identificar necesidades | 17799937.5 |  | Poco interés en los entrenamiento a familias
[12 empty] | 2 | Desarrollar el programa | 0 |  | Poca atención de los padres al material didácticico
[14 empty] | 0 |  | Alto nivel de deserción en los servicios de atención
[12 empty] | 3 | Evaluar cumplimiento de objetivo, hacer informe de resultados. | 0
|  | Encuesta de satisfación de los servicios | Porcentaje de satisfacción de los usuarios. | 93% | 94% |  | 93% |  | 94% | Informe encuesta satisfacción | Dpto. Gestión y Monitoreo de Servicios | 1 | Solicitar asistencia al MAP para realizar la encuesta | 0 | Dpto. Planificación y Desarrollo | No identificado
[12 empty] | 2 | Aplicar la encuesta a tos los usurios | 6227200 | Div. Atención a | Disponibilidad de los usuarios para responder encuestas
[12 empty] | 3 | Presentar resultados y socializarlos | 0 | Enc. Gestión y Monitoreo | No identificado
|  | Carta compromiso al ciudadano | Evaluaciones realizadas a la carta comproiso | 0 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | Realizar primera evaluación de la carta | 0 | Atención a usuarios | No identificado
[12 empty] | 3 | Socializar resultados de la evaluación | 0 | Atención a usuarios | No identificado
|  | Estadisticas institucionales | Cantidad de reportes estadísticos elaborados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Correo remisión informes |  | 1 | Procesar las solicitudes recibida | 5810000 | División de Gestión y Monitoreo | Dificultades con el sistema de información
[12 empty] | 2 | Actualizar los reportes | 0 | División de Gestión y Monitoreo | Inconsistencias en algunas informaciones
|  |  | Porcenteje de solicitudes de información estadística responidas a tiempo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz de solicitudes |  | 3 | Elaborar informes requeridos | 0 | División de Gestión y Monitoreo | No identificado
[12 empty] | 4 | Remitir informaciones requeridas | 0 | División de Gestión y Monitoreo | No identificado
|  | Mejoras a programas de atención implementadas | Porcentaje de implementación de las mejoras aprobadas | 0% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informes de progreso | Dpto. De Desarrollo De Servicios | 1 | Proponer mejoras de acuerdo a las necesidades identificadas | 507500 | Dirección Nacional y áreas sustantivas | Retraso en la ejecución de las propuestas
[12 empty] | 2 | Remisión de propuesta para aprobación | 0
0
[12 empty] | 3 | Implementación de programas aprobados | 0
0
|  | Capacitaciones Externas realizadas | Porcentaje de de capacitaciones externas realizadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes de finalización |  | 1 | Recepción de solcitud de capacitación | 0
0
[12 empty] | 2 | Diseño de capacitación | 507500 |  | Retraso en diseño de contenido
Retraso en remisión de agenda
[12 empty] | 3 | Realización de capacitación | 0 |  | No cumplimiento con la fecha programada
[12 empty] | 4 | Realización de encuesta de impacto de capacitación | 0 |  | No identificado
|  | Asesorias realizadas | Cantidad de informes de progreso de asesorias realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes de progreso |  | 1 | Recepción de solcitud de asesoría | 507500 |  | No identificado
[12 empty] | 2 | Acompañamiento al solicitantes | 0 |  | No identificado
|  | Trabajos técnicos Interinstitucionales realizados | Cantidad de informes de progreso de trabajos interinstitucionales realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes de progreso |  | 1 | Recepción de solcitud de trabajo en conjunto | 507500 |  | No identificado
[12 empty] | 2 | Acompañamiento a las instituciones solicitantes y participación en mesas técnicas | 0 |  | No identificado
Gestión Social | Asegurada la continuidad del proceso de evaluación y terapia y la insersión social | Usarios referiidos para inserción escolar | Porcentaje de usuarios referidos | 0% | 100% |  |  |  | 100% | Matriz de indentificación de usuarios, relacion de usuarios remitidos, correo de remisión, constancia de inserción | Dpto. Psicopedagogía e inclusión | 1 | Identificar usuarios no insertados en el sistema escolar | 3789990 | Servicio Social, Dpto. de Atención y Terapias | No identificado
0
[12 empty] | 2 | Remitir relación de usuarios identificados a la Dirección de Eduación Especial | 0
|  |  | Cantidad de informes de usuarios insertados realizados | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | 3 | Dar seguimiento quincenal a los usuarios referidos | 0 |  | No disponibilidad de centros públicos en la zona de residencia de los usuarios
0
|  | Usuarios reciben adaptaciones curriculares de acuerdo a sus necesidades | Porcentaje de solicitudes de adaptaciones curriculadas realizadas | 0 | 100% |  |  |  | 100% | Solciitud, informes de adaptación currícular realizado |  | 1 | Identificar usuarios insertados en el sistema escolar que requieran adaptaciones curriculares | 3789990 |  | No identificado
[12 empty] | 2 | Realizar visitas escolares de valoración | 0 |  | Falta de medio de trasporte para realizar las visitas
[12 empty] | 3 | Elaborar adaptaciones de acuerdo a las necesidades identificadas | 0 |  | No identificado
[12 empty] | 4 | Realizar visita escolar para socialización con los maaestros de las adaptaciones realizas | 0 |  | Resistencia del maestro para implementar adaptaciones
[12 empty] | 5 | Realizar visita escolar de seguimiento | 0 |  | Resistencia del maestro para implementar adaptaciones
|  | Clasificaciòn Socio- Econòmica | Porcentaje de usuarios con evaluacion socio económica | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Siges/expediente fìsico | Div. Servicio Social | 1 | Analizar solicitudes y o identificar familiar para hacer evaluaciones | 5819492 | Agente Social | Inasistencia a la entrevista inicial
[12 empty] | 2 | Programar evaluaciones | 0 |  | Falta de trabajadores sociales
[12 empty] | 3 | Completar el sistema con los resultados de las evaluaciones | 0
|  | Gestión de vinculación al sitema de protección social | Porcentaje de usuarios referidos para su vinculación al sistema de protección social | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cantidad de referimientos entregados |  | 1 | Recibir la solicitud de la familia u otros servicios | 5819492 | Agente Social | Falta de trabajadores sociales
[12 empty] | 2 | Realizar referimiento interinstitucional | 0 |  | Inexistencia de opciones para referimientos en el territorio del solicitante
[12 empty] | 3 | Realizar contacto telefonico con la instituciòn pertinente | 0 |  | No identificado

## Eje 02
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
Eje Estratégico CAID 02: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 02: 01 Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión institucional
Estrategia | Resultado efecto | Productos | Indicadores | Línea base | Meta | Distribución de la meta |  |  |  | Medio de verificación | Responsable | No. | Actividades | Presupuesto | Riesgos | Involucrados
[6 empty] | T-I | T-II | T-III | T-IV | [7 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Normatizacion y estandarización de la gestión institucional | Asegurada la normatización institucional | Asesoramiento Jurídico del CAID realizado | Porcentaje de solicitudes atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Opinión Legal elaborada y revisada adjunta a comunicación física, correo electrónico o comunicación vía correo dirigida al área requirente. | Dpto. Jurídico | 1 | Recepción de la solicitud de opinión legal y revisión de la documentación que requiere el servicio. | 2216250 | N/A | Todas las áreas
[12 empty] | 2 | Análisis de la documentación legal (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y demás), relacionados con la situación a tratar, puede requerir retroalimentación de las áreas o entidad externa. | 0 | N/A
[12 empty] | 3 | Elaborar reporte trimestral de solicitudes de opinión legal. | 0 | Retraso en la entrega | bar: T-I 1; T-IV 10
|  | Representación legal de la Institución realizada | Porcentaje de solicitudes de representaciones legales atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actos de Alguacil con Notificaciones y Instancias (Entrada y/o Salida) |  | 1 | Realizar la coordinación de acciones con los abogados tendentes a la representación legal. | 2216250 | Retraso en la recepción de los escritos de defensa | Todas las áreas
[12 empty] | 2 | Realizar proceso de litigio con la parte demandada/demandante y dilucidar los aspectos concernientes a los fundamentos de hechos, ante el tribunal. | 0
[12 empty] | 3 | Preparar y depositar: Inventarios de documentos, escritos de defensa y replica, actos de alguacil y conclusiones, en torno al caso ante el tribunal apoderado. | 0
[12 empty] | 4 | Elaborar reporte trimestral de representación legal | 0 |  | Analista | bar: T-I 1; T-IV 10
|  | Documentos legales revisados y/o elaborados | Porcentaje de solicitudes elaboración y/o revisión de documentos legales atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento legal revisado, elaborado, renovado y/o modificado adjunto a comunicación de remisión física o digital |  | 1 | Recibir la solicitud de elaboración, revisión, renovación o modificación del Documento legal. | 2216250 | Dilatación por firma, revisión de documentos y errores en los documentos | Enc. Div. Elaboración de documentos legales y Todas las áreas
|  |  | Porcentaje de notarizaciones atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento legal notarizado y cantidad de originales para entrega a Parte Interesada |  | 2 | Verificar los requisitos y alcance de la solicitud para detectar posible información adicional requerida. | 0
[12 empty] | 3 | Validación del documento legal y remisión al área correspondiente. | 0
[12 empty] | 4 | Gestionar la firma del presidente del Consejo Directivo o Director Nacional y la notarización del documento, informando la finalización del proceso | 0
[12 empty] | 5 | Elaborar reporte trimestral de documentos legales elaborados y/o revisados. | 0 | bar: T-I 1; T-IV 10
|  | Planificación operativa 2026 formulada | Plan Operativo elaborado | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Documento POA | Dpto. de Planificación y Desarrollo | 1 | Remitir a las áreas las pautas para la formulación del POA preliminar | 945777.7778 | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | Todo las áreas | bar: T-II 5
[12 empty] | 2 | Revisar de los POA preliminares, validando su alineación con la planificación estratégica | 0 |  | Personal DPD | bar: T-II 6
[12 empty] | 3 | Socializar la planificación operativa institucional con la Dirección Nacional y el comité ejecutivo | 0 |  | Dirección Nacional
[12 empty] | 4 | Socializar documento final | 0 |  | Todo el personal
|  | Planificación Operativa 2025 evaluada | Informes de seguimiento elaborados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes de seguimiento trimestral |  | 1 | Remitir a las áreas matriz para reporte ejecución plan operativo | 858750 | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | Todas las áreas | bar: T-IV 10
[12 empty] | 2 | Revisar las matrices, validar las evidencias de ejecución presentadas y realizar ajustes en caso de ser necesarios | 0 | bar: T-IV 10
|  |  | Reportes de metas físicas financiera elaborados | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | Reporte metas físicas financieras |  | 3 | Elaborar el informe de evaluación POA y remitir a la OAI para la publicación el portal institucional. | 0 | bar: T-IV 10
[12 empty] | 4 | Cargar en SIGEF los reportes de meta física financiera y remitir a OAI para la publicación el portal institucional. | 0 | bar: T-II 5; T-III 8
|  | Plan Anual de Compras | Plan de compras elaborado | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Plan de compras, correos, matriz de requerimientos |  | 1 | Solicitar a las áreas la planificación de sus requerimientos | 858750 | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | bar: T-II 6
[12 empty] | 2 | Consolidar la información recibida y remitir a compras para asignación de códigos y precios | 0
[12 empty] | 3 | Elaborar PACC y remitir a Dirección Nacional para su revisión y aprobación | 0 | Dificultad con la identificación de códigos y precios | Dirección Nacional
|  | Procesos institucionales documentados | Porcentaje de solicitudes de documentos respondidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz registro maestro de documentos |  | 1 | Realizar levantamientos y actualización de la documentación de procesos. | 945777.7778 |  | Analista | bar: T-I 1
[12 empty] | 2 | Elaborar manuales de procesos sustantivos con aplicación de mejoras, según aplique. | 0 | bar: T-II 5
[12 empty] | 3 | Remitir a los responsables de procesos para validación | 0 | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | bar: T-II 5
[12 empty] | 4 | Gestión de la aprobación y distribución del Manual de procesos Sustantivos. | 0 |  | Comité Ejecutivo, Directores | bar: T-II 6
|  | Auditoría interna de procesos realiuzada | Procedimiento de auditoría interna implementado | 0 | 1 |  |  |  | 1 | Capacitación, Procedimiento de auditoria |  | 1 | Conformar y capacitar equipo de auditoria interna |  | No identificados | Div. De calidad, todo los encargados | bar: T-II 6
[12 empty] | 2 | Elaborar y socializar plan de auditoria |  | Personal no motivado para participar en el proceso | bar: T-II 6
[12 empty] | 3 | Realizar auditoría |  | No identificados | bar: T-II 6
[12 empty] | 4 | Elaborar informe y socializar |  | No identificado | bar: T-II 6
[12 empty] | 5 | Monitorear la implementación de las acciones de mejora recomendadas |  | Áreas no implementen las mejoras recomendas | bar: T-II 6
|  | Plan de mejora institucional implementado | Porcentaje de implementación del plan de mejora | 93% | 95% |  | 95% |  |  | Informe de implementación |  | 1 | Coordinar con el comité de calidad la actualización del autodiagnóstico CAF | 858750 | Retrasos en la actualización de las informaciones | Comité de Calidad | bar: T-II 6
[12 empty] | 2 | Elaborar el plan de mejora institucional | 0
[12 empty] | 3 | Elaborar y remitir al MAP los informes de implementación del plan de mejora | 0 | Incumplimiento en la ejecución de las actividades programadas
|  | Informe memoria de gestión institucional elaborado | Cantidad de informes memoria de gestión elaborados | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | Informes, correo de remisión |  | 1 | Remitir solicitud de elaboración de informes a las áreas | 858750 | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | Todos los áreas
[12 empty] | 2 | Consolidar la información recibida y remitir a D.N. para su revisión | 0
[12 empty] | 3 | Remitir informe al MSP y a Comunicaciones para la carga al portal de transparencia | 0
|  | Autoevaluación NOBACI realizada | Informes de autoevaluación NOBACI elaborado | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Matriz autoevaluación, reporte sistema |  | 1 | Realizar levantamiento de información y recopilación de evidencias | 858750
[12 empty] | 2 | Notificar a las distintas áreas los hallazgos y recomendaciones | 0
[12 empty] | 3 | Aprobar matriz para la carga | 0
[12 empty] | 4 | Cargar en el portar de la Contraloría la matriz de autoevaluación | 0
|  | Requerimientos de información del ciudadano gestionados | Porcentaje de requerimientos de información respondidos en plazo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz de requerimientos de información. Informe trimestral | Responsable de Acceso a la Información | 1 | Recibir requerimientos de información a través de las distintas vías establecidas. | 0 | N/A | Todas las áreas
[12 empty] | 2 | Revisar requerimiento y remitir al área correspondiente, si aplica. | 0 | N/A
[12 empty] | 3 | Gestionar respuesta y remitir al ciudadano en el plazo establecido | 0 | Retraso en la entrega de la infomración por parte del área corresponiente
[12 empty] | 4 | Actualizr matriz de requerimientos de información | 0 | N/A
|  | Actualización del subportal de transparencia institucional | Índice de transparencia institucional | 89% | 100% | 95% | 96% | 98% | 100% | Reporte evaluación de subportales, emitido por la DIGI |  | 1 | Elaborar y remitir a los encargados la matriz de requerimientos a publicar, indicando responsables y plazos | 0 | Retraso en la recepcion de las informaciones a se publicadas en el portal | Todas las áreas
[12 empty] | 2 | Dar seguimiento y a las áreas para la remisión de los requerimientos | 0
[12 empty] | 3 | Recibir y revisar las informaciones a publicar. | 0
[12 empty] | 4 | Actualizar el portal de transparencia en coordinación con el Dpto. de Comunicaciones | 0 |  | Dpto. de Comunicaciones
[12 empty] | 5 | Socializar con el comité ejecutivo los reportes de monitoreo generamos por DIGEIG. | 0 |  | Comité Ejecutivo
| Aumentada la accesibilidad y alcance de niños, familias y redes de apoyo a servicios ofrecidos desde la UITT. | Levantamientos de información realizados previo a la apertura de UITT | Cantidad de informes de levantamiento de información presentados en formato mapa | N/D | 10 |  | 5 | 3 | 2 | Informe, correos, minutas de reunión | Departamento de Gestión y Organización de Unidades de Intervenciones Terapéutica Territorial | 1 | Coordinar visitas de exploración de necesidades de la población objetivo y sus demandas, en función de los servicios ofrecidos por el CAID en los territorios seleccionados para la habilitación de las unidades terapéuticas territoriales. (Bani, Guaricanos, La Victoria, Santiago Rodríguez, Las Matas de Farfán) | N/D | Encargado/a Gestión y Organización Secciones de Intervenciones Terapéuticas Territoriales (UITT) | Negación de las familias a migrar de las SEDES a las UITT | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Velar por la creación y actualización de una base de datos para el mapeo de las UITT y la red de discapacidad.(Bani, Guaricanos, La Victoria, Santiago Rodríguez, Las Matas de Farfán) | N/D | Encargado/a Gestión y Organización Secciones de Intervenciones Terapéuticas Territoriales (UITT) / Departamento de Comunicación / Departamento de Tecnología | N/A | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
[8 empty] | 0 | 3 |  |  | 3 | Gestionar con la red territorial de discapacidad candidatos profesionales en el territorio que cumplan con los perfiles de los cargos definidos por el CAID, a los fines de facilitar el proceso de reclutamiento. | N/D | Encargado/a Gestión y Organización Secciones de Intervenciones Terapéuticas Territoriales (UITT). | Falta de terapeutas calificados en los territorios | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
[12 empty] | 4 | Facilitar la circulación de información y la comunicación efectiva sobre los procesos de admisión y evaluación del CAID entre los integrantes de la comunidad conformada por la Red territorial. | N/D |  | N/A | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
|  |  | Porcentaje de jornadas de evaluación realizadas | 0% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | Correos, minutas, informe de jornadas |  | 5 | Coordinar con los directores de sede jornadas de evaluación en los territorios, a solicitud del departamento de Gestión y Monitoreo de servicios. | N/D |  | Que no hayan solicitudes de jornadas | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
Fortalecimiento de la Gestión Humana | Mejorado el desempeño laboral | Reclutamiento y Selección por Competencias. (concurso) | Porcentaje selección de personal reclutado basado en el perfil. | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Informes de reclutamiento y selección de personal | Dpto. Recursos Humanos | 1 | Elaborar planificación anual de recursos humanos | 1923428.5714 | No contar con la detección oportuna de necesidades de personal de los encargados | Todas los encargados
[12 empty] | 2 | Recibir las requisiciones de necesidades de personal | 0 | Recibir requisiciones de personal incompletas de los departamentos | Enlaces RRHH
[12 empty] | 3 | Publicación de las vacantes en los medios digitales establecidos | 0 |  | Div. Comunicaciones
[12 empty] | 4 | Recepción y clasificación de los CV | 0 |  | Analista de Reclutamiento
[12 empty] | 5 | Realizar las entrevistas iniciales para la elección de ternas, además de la aplicación de pruebas | 0 | Retraso de parte del candidato en llenar las pruebas psicométricas establecidas | Analista de Reclutamiento
[12 empty] | 6 | Selección de candidatos basado en competencias | 0 |  | Supervisor del área requiriente
[12 empty] | 7 | Realizar proceso de inducción de nuevos colaboradores | 0 | No identificados | Analista RRHH
|  | Capacitación del Personal | Porcentaje de implementación del plan | 77% | 90% |  |  |  | 90% | Informe trimestral de ejecución de plan de capacitación. |  | 1 | Realizar detección de las necesidades de capacitaciones del personal | 1923428.5714 | No contar con la detección oportuna de necesidades de capacitación de los departamentos | Analista de Capacitación | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Diseñar el plan de capacitación anual | 0 |  | Analista de Capacitación
[13 empty] | Evaluación de Capacitación | 0 |  | Analista de Capacitación
[12 empty] | 3 | Gestionar el plan de capacitaciones a través de la programación de acciones formativas | 0 | No contar con la disponibilidad presupuestaria para ejecutar las capacitaciones planificadas | Analista de Capacitación
[12 empty] | 4 | Monitorear la ejecución del plan de capacitación | 0 | Remisión tardía del informe de capacitación
|  | Evaluación de Desempeño | Porcentaje de unidades que entregan evaluaciones en tiempo establecido | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Informes de resultados |  | 1 | Coordinar le elaboración de los acuerdos de desempeño de todo el personal | 1703400 | Retraso en la remisión del informe de evaluación de desempeño | Todos los encargados
[7 empty] | X | X | X |  |  | 2 | Instruir a los supervisores sobre el proceso de evaluación de desempeño | 0 | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[12 empty] | 3 | Planificar y elaborar el cronograma de seguimiento para las evaluaciones trimestrales | 0 | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[12 empty] | 4 | Gestionar las mejoras de las evaluaciones a través de la actualización de los acuerdos. | 0
[12 empty] | 5 | Presentar el informe consolidado de los resultados de las evaluaciones del desempeño institucional. | 0 |  | Enc. DRH
|  | Relaciones Laborales (compensaciones y beneficios / registro y control) | Porcentaje de colaboradores reajustados | 75% | 100% |  |  | 100% |  | Solicitud de no objeción e informe de novedades de nómina |  | 1 | Aplicar los reajustes salariales de acuerdo a la escala salarial aprobada por el MAP | 1923428.5714 | No contar con la disponibilidad presupuestaria | DAF | bar: T-III 8 to T-IV 12
[14 empty] | 8618330 | Que entidad regulador rechace solicitud de reajuste y llame a concurso | bar: T-III 8 to T-IV 12
|  |  | Porcentaje de colaboradores beneficiados con incentivos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Nómina de pago |  | 2 | Gestionar los incentivos por rendimiento individual | 0 | Que la información en la matriz de incentivos esté incompleta | Enc. DRH | bar: T-II 4 to T-II 6
[14 empty] | 0 | No realicen cierre a los empleados desvinculados | bar: T-II 4 to T-II 6
[12 empty] | 3 | Gestionar el bono de evaluación del desempeño para empleados de carrera. | 0 | No alcanzar la puntuación mínima establecida | DAF
[12 empty] | 4 | Gestionar incentivo por cumplimiento de indicadores SISMAP | 0 |  | DPD, DAF | bar: T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | Porcentaje de solicitudes servicio s de RRHH atendidos | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | Informe de servicios atendidos por recursos humanos / encuesta de satisfacción |  | 1 | Atender los requerimientos de los colaboradores | 1923428.5714 | No identificados | Enlaces RRHH
[12 empty] | 2 | Registrar las entradas y salidas de los requerimientos | 0
[12 empty] | 3 | Llevar un registro de las solicitudes de pago de indemnización | 0
[12 empty] | 4 | Medir la satisfacción de los servicios de los colaboradores | 0
|  | Desarrollo de Carrera (promociones y ascensos) | Cantidad de promociones y ascensos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Acciones de personal |  | 1 | Recibir las solicitudes de promoción de los encargados para los colaboradores que cumplan los requisitos para promoción | 1923428.5714 | Que colaborador no cumpla con el perfil requerido para la promoción | Analista RRHH | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
[14 empty] | 0 | Que la promoción sea vertical y conlleve a realizar un concurso | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
[14 empty] | 0 | Que la promoción conlleve un reajuste salarial y no cuente con disponibilidad presupuestaria | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Verificar disponibilidad presupuestaria | 0 |  | DAF | bar: T-II 4
[12 empty] | 3 | Tramitar al MAP solicitudes de no objeción para promoción | 0 | No identificados | Analista RRHH | bar: T-II 4
[12 empty] | 4 | Elaborar acciones del personal promovido | 0 |  | Analista RRHH | bar: T-II 4
|  | Cuota de responsabilidad social elaborada o implementada | Número de actividades responsabilidad social ejecutadas por el centro | 0 | 1 |  |  | 1 |  | Fotografías de actividades informe de realización |  | 1 | Identificar la actividad a realizar y solicitar aprobación | 1923428.5714 | No identificados | Analista | bar: T-II 5
[12 empty] | 2 | Contactar fundaciones afines a la actividad | 0 | bar: T-II 6
[12 empty] | 3 | Elaborar plan de actividad | 0 |  | Enc. RRHH | bar: T-II 6
[12 empty] | 4 | Realizar actividad | 0 |  | Enc. RRHH
|  | Nóminas Presentadas y Pagadas | Porcentaje de nóminas pagadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Libramientos de pagos |  | 1 | Generar reporte de nómina en el SASP | 1923428.5714 | Que haya errores en la digitación de los reportes | Encargado Administrativo y Financiero, Dirección Nacional, Técnico de Nómina, División de Contabilidad
[12 empty] | 1 | elaborar preventivo-compromiso y cargar del código de archivo en el SIGEF. | 0 | Que haya errores en la partida de los descuentos
[12 empty] | 1 | Enviar archivo y anexos de las nóminas a analista de Contraloría General de la República (UAI) para aprobación, generar los libramientos por nóminas. | 0 | Que el archivo no tenga anexos y avales correspondientes
Sostenibilidad financiera. | Incrementados los ingresos directos por prestación de servicios. | Ingresos por servicios | Porcentaje de incremento de los ingresos | 42% | 50% | 5% | 15% | 15% | 10% | Reporte ingresos por servicios | Dpto. Financiero | 1 | Elaborar relación mensual de ingresos por servicios facturados | 728000 | No identificados | Dpto. de Planificación y Desarrollo
[12 empty] | 2 | Elaborar relación mensual de ingresos por seguros médicos | 0
[12 empty] | 3 | Preparar informe trimestral de ingresos recibidos | 0
| Reducidos los gastos operativos en las actividades del CAID | Plan de eficientización energética | Cantidad actividades de eficientización energética implementadas | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe de cumplimiento de medidas de eficientización energética elaborados | Dpto. Infraestructura | 1 | Implementar plan de comunicación de eficientización energética | 33950000 | Bajo nivel de receptividad por parte del personal | Todo el personal | bar: T-I 1 to T-I 3
[12 empty] | 2 | Gestionar el lanzamiento de los procesos de compras vinculados a la eficientización energética | 0 |  | Enc. Dpto. Administrativo | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8
[12 empty] | 3 | Monitorear la implementación de las políticas | 0 |  | Dpto. Comunicaciones | bar: T-III 9 to T-IV 12
[12 empty] | 4 | Elaborar informe trimestral medición de consumo energético | 0 | Poca disponibilidad presupuestaria | Personal mantenimiento | bar: T-III 9 to T-IV 12
Fortalecimiento de la Gestión Administrativa y Financiera | Asegurada la continuidad de las operaciones del CAID | Ejecución Presupuestaria Financiera | Porcentaje del Cumplimiento del índice de gestión presupuestaria | 95% | 95% |  | 90% | 92% | 95% | Indicador IGP ( Indicador del Gasto Público) | Dpto. Financiero | 1 | Realizar levantamiento de los bienes y servicios requeridos por todas las áreas del CAID | 420000 | Tardanza en la remisión de las necesidades por parte de las áreas. | Departamento de Planificación y Desarrollo | bar: T-II 4; T-IV 10
[12 empty] | 2 | Realizar las modificaciones presupuestarias y las reprogramaciones de cuotas | 0 | Falta de asignación de cuota por parte de DIGEPRES | Dependencias del CAID y DIGEPRES
[12 empty] | 3 | Solicitar a DIGEPRES la asignación de las cuotas de pagos y modificaciones presupuestarias (para la disponibilidad de fondos y poder cumplir con los pagos) | 0
[12 empty] | 4 | Elaborar los preventivos y compromisos que certifican la existencia de fondos para la compra de bienes y servicios, según Decreto 15-17, para el cumplimiento de dicha normativa | 0 | Fallas en el SIGEF | Analista Financiero, División de Contabilidad
[12 empty] | 5 | Analizar los expedientes de pago, clasificando por cuenta presupuestaria, y determinar sus apropiaciones, cuotas e impuestos, así como los libramientos | 0 |  | Analista Financiero, División de Contabilidad, DAF
|  | Informes Financieros elaborados y Presentados | Porcentaje cumplimiento SISACNOC (Sistema de Análisis de la normativas Contables) | 95% | 95% |  | 95% |  | 95% | Indicador SISACNOC |  | 1 | Elaborar, revisar y firmar los formularios establecidos en la norma de corte y cierre contable para las instituciones del Gobierno Central | 420000 | Fallas en el SISACNOC | Encargado División de Contabilidad y Director Nacional | bar: T-I 3; T-II 6; T-IV 12
[12 empty] | 2 | Cargar al SISACNOC la documentación tanto en formato Excel como en PDF | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-IV 12
|  |  | Porcentaje de Informe presentados ante la OAI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Página de Transparencia |  | 1 | Elaborar, revisar y remitir del Balance General Mensual, en formato PDF y Excel | 0 | Retraso en la realización de las conciliaciones, remisión del inventario por parte de la Sección de Inventario, fallas en el SIGEF | Analista Financiera, División de Contabilidad, Sección de Almacén y Director Nacional
[12 empty] | 2 | Elaborar, revisar y remitir de las cuentas por pagar mensual, en formato PDF y Excel | 0
[12 empty] | 3 | Elaborar, revisar y remitir de la ejecución mensual, en formato PDF y Excel | 0
[12 empty] | 4 | Elaborar, revisar y remitir del inventario de almacén trimestral, en formato PDF y Excel | 0 | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Porcenaje de activos fijos registrados en el SIAB | [8 empty] | 5 | Elaborar, revisar y remitir del inventario de activos fijos semestral, en formato PDF y Excel | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-IV 12
|  | Pago de compromisos contraídos | Porcentaje de compromisos pagados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Libramientos de pagos, Transferencia bancaria y Cheques Reposición Cajas Chicas |  | 1 | Validar reportes de las nominas, descuentos, ISR. | 420000 | Fallas en los Sistema Sugep y SIGEF | División de Contabilidad, Dirección Nacional
[12 empty] | 2 | Elaborar preventivo-compromiso en el SIGEF. Devengado y libramiento de todos los pagos pendientes | 0
[12 empty] | 1 | Realizar pago de viáticos al personal del CAID conforme a la tabla aprobada por el MAP | 0 | Falla en el Internet banking/ falla SUGEP | División de Contabilidad, Unidad de Auditoria de la Controlaría
[12 empty] | 2 | Realizar reposiciones de caja chica solicitadas por las enlaces | 0 | Tardanza en la solicitud de reposición por parte de las enlaces/ falla en el SUGEP | División de Contabilidad, Unidad de Auditoria de la Controlaría y custodio de caja Chica
|  | Inventario de activo fijo debidamente administrado | Porcentaje de activos fijos adquiridos y registrados | 103% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes sistema SIAB |  | 1 | Codificar y registrar los activos fijos adquiridos | 420000 | Fallas en el SIAB | Todas las áreas
[12 empty] | 2 | Realizar conciliaciones de los sistemas SIGEF y SIAB | 0
[12 empty] | 3 | Mantener actualizado el registro de activos fijos con los movimientos realizados (bajas, movimientos) | 0
|  | Gestión y seguimiento al Indicador de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS) | Porcentaje de cumplimiento SISCOMPRAS (Indicadores de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas) | 93% | 95% | 90% | 92% | 93% | 95% | Evaluaciones publicadas en el Sub-Portal de Siscompras | Dpto. Administrativo | 1 | Iniciar los procesos de compras y contrataciones conforme a lo establecido en la planificación (PACC) | 10703997.1875 | Fallas en el portal de compras y contrataciones que imposibilite cargar las informaciones | Dirección Nacional, Áreas Requirentes y Comité de Compras
[12 empty] | 2 | Publicar los procesos de compras en el portal transaccional y el portal institucional | 0
[12 empty] | 3 | Gestionar los procesos de compras, conforme al cronograma de actividades de cada proceso | 0
[12 empty] | 4 | Administrar la elaboración y firma de adjudicaciones de contratos de bienes y servicios, así como el cierre de los mismos | 0 | No cumplir con el plazo de los 20 días hábiles para suscribir el contrato como lo establece la Ley 340-06 de compras y contrataciones | Departamento Jurídico
|  | Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento preventivo de flotilla vehicular | Porcentaje de ejecución según lo planificado | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Conduce de recepción de los mantenimientos otorgados a la flotilla vehicular o informes de mantenimientos realizados |  | 1 | Elaborar el Plan de Mantenimiento Preventivo de la Flotilla Vehicular | 11403997.1875 | Sin riesgo identificado | Departamento Administrativo Financiero, División de Compras y Contrataciones, División de Servicios Generales | bar: T-III 8 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo de la Flotilla Vehicular |  | Que no se cuente oportunamente con los repuestos y lubricantes necesarios
[12 empty] | 3 | Realizar informe de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo de la Flotilla Vehicular | 0 | Sin riesgo identificado | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
|  | Suministro de bienes e insumos | Porcentaje de insumos requeridos y entregados | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cantidad de insumos entregados |  | 1 | Recepción de Entradas y Salidas de Mercancías al Almacén | 30333682.9801 | Errores en la recepción de los bienes (conteo, revisión de especificaciones y registro de recepción) | División de Servicios Generales, Sección de Almacén y Suministros
[12 empty] | 2 | Verificación de disponibilidad de material gastable en inventario de almacén | 0 | Sin riesgo identificado
[12 empty] | 3 | Reposición del material gastable |  | No solicitar la reposición de los artículos que estén con un mínimo de existencia para reabastecer el almacén
|  |  | Porcentaje de Gestión, administración y control de inventario | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de verificación trimestral sobre el inventario de almacén |  | 4 | Actualización de inventario trimestral para fines de reporte de los estados financieros | 2380000 | Errores en el conteo físico de los artículos | Sin áreas involucradas
|  | Gestión limpieza de las instalaciones | Porcentaje de ejecución de limpieza en las instalaciones del CAID | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Formularios de verificación de limpieza archivados de manera mensual |  | 1 | Realizar distribución del personal de conserjería según corresponda |  | Falta de personal de conserjería | División de Servicios Generales, Sección de Almacén y Suministros
[12 empty] | 2 | Supervisar diariamente la limpieza de las instalaciones |  | Falta de insumos de limpieza
[12 empty] | 3 | Completar la matriz mensual para el calculo del indicador de limpieza
|  | Remozamientos y adecuaciones de infraestructuras | Porcentaje de adecuaciones realizadas | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de trabajos realizados | Dpto. de Infraestructura | 1 | Identificar y/o recibir solicitudes de necesidades de adecuaciones físicas | 48589064.5 | No identificados | Departamento de Compras y Servicios Generales, | bar: T-I 1 to T-I 3
[12 empty] | 2 | Realizar levantamientos |  | No identificados | bar: T-I 1 to T-I 2
[12 empty] | 3 | Elaborar propuesta del plan anual de adecuaciones |  | Que no se realice la asignación de presupuesto para estas adecuaciones | bar: T-I 3
[12 empty] | 4 | Socializar y solicitar aprobación |  | No identificados | bar: T-I 3
[12 empty] | 5 | Elaborar solicitudes de compras | 0 | Que no se realicen los procesos de compras de los requerimientos a tiempo para cumplir con la planificación | bar: T-I 3
[12 empty] | 6 | Supervisar la ejecución de las adecuaciones | 0 | No identificados | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
|  | Ejecución de adecuaciones para Unidades de intervención terapéuticas territoriales a nivel Nacional | Informes de supervisión elaborados | 100% | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Informes de supervisión |  | 1 | Realizar visitas de evaluación de terrenos y locales | 2870000 | Que no se realice la asignación de presupuesto para estas obras | Div. De Diseño y adecuaciones
[12 empty] | 2 | Realizar levantamientos | 0 | Que no se realicen los procesos de compras de los requerimientos a tiempo para cumplir con la planificación
[12 empty] | 3 | Realizar Diseño y presupuesto | 0 | No identificados
[12 empty] | 4 | Preparar proceso con especificaciones técnicas para licitar
[12 empty] | 5 | Supervisar la ejecución de la obra
[12 empty] | 6 | Entregar para habilitación | 0
|  | Mantenimientos Preventivos y Correctivos | Porcentaje mantenimiento preventivo y correctivo aires acondicionados y grupo electrógeno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de mantenimiento periódico |  | 1 | Levantamiento de la necesidad e inspección de los distintos grupos involucrados. | 3079491.84 | Que no se realicen las ordenes de requerimientos a tiempo para cumplir con el cronograma de mantenimiento realizado por servicios externos | Departamento de Compras y Servicios Generales,
[12 empty] | 2 | Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo.
[12 empty] | 3 | Ejecución y seguimiento del mantenimiento periódicamente.
|  |  | Porcentaje mantenimiento preventivo y correctivo infraestructura | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de mantenimiento periódico |  | 1 | Levantamiento de la necesidad y planeamiento de las intervenciones para permitir la continuidad de la operatividad. | 9721309.12
[12 empty] | 2 | Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo necesario.
[12 empty] | 3 | Ejecución y seguimiento del mantenimiento y evaluación del trabajo realizado.
Infraestructura tecnológica y sistemas de información | Optimizado los servicios, sistemas e infraestructura tecnológica | Desarrollo de aplicaciones y sistemas | Porcentaje de desarrollo de sistemas, de e- servicios y procesos automatizados | 0% | 50% |  |  |  | 50% | Cronograma desarrollo de sistema SISCAID | Dpto. Tecnología de la Información y C. | 1 | Desarrollo y creación de código fuente y repositorio, gestión y desarrollo de módulos de atención, medico y terapéutico, creación modulo gestión de acceso. | 1554000 | Requerimientos áreas misionales con retrasos de entrega, procesos levantados no sean de conocimiento de los usuarios, curva de aprendizaje y adaptación a nuevo sistema, tiempo de desarrollo nuevas funcionalidades. | Todas las áreas misionales, Gestión y Monitoreo de Servicios, Planificación y Desarrollo, Tecnología de la Información
[12 empty] | 2 | Puesta en marcha de oficina virtual en el portal web | 0
[12 empty] | 3 | Desarrollo de aplicación para equipos móviles con acceso a oficina virtual. | 0
|  | Soporte técnico a usuarios internos | Porcentaje de satisfacción de los usuarios (mesa de ayuda). | 95% | 100% | 95% | 97% |  | 100% | Encuesta interna |  | 1 | Enviar encuesta de satisfacción de usuarios y medir el alcance del servicio. | 6414220.7333 | Alta demanda del servicio dificulta la entrega oportuna | Departamento de Tecnología de la Información
[12 empty] | 2 | Reducir el tiempo de respuesta y solución a incidencias. | 0
|  | Sistema y /o herramienta de gestión de firma digital | Sistema de firma digital implementado | 0 | 100% |  |  |  | 100% | Corre de envío requerimientos para firma digital |  | 1 | Adquisición y puesta en funcionamiento de plataforma para gestión de firma digital. | 1554000 | Resistencia al cambio por parte del personal | Departamento de Tecnología de la Información, áreas de apoyo transversal. | bar: T-I 2 to T-I 3; T-II 5
[12 empty] | 2 | Instalación, prueba de cogidos QR, captura de firmas e implementación con los usuarios. | 0 | bar: T-I 2 to T-I 3; T-II 5
|  | Seguridad de la información, redes y protección contra ciberataques, seguridad lógica y monitoreo | Porcentaje de implementación el sistema de Backup | 0% | 100% | 100% |  |  |  | Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (OPTIC) |  | 1 |  | 1554000 | bar: T-IV 10 to T-IV 11
[12 empty] | 2 |  | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 11
[12 empty] | 3 |  | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 11
|  |  | Porcentaje de soluciones tecnológicas de seguridad de la información lmplementadas | 0% | 100% |  |  | 80% | 100% | Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (OPTIC) |  | 1 | Adquirir herramienta antivirus con EDR y XDR (Endpoint Detección and Response, Extended Detección and Response), herramientas de análisis de vulnerabilidades, aplicación de políticas de prevención y gestión de incidencias de brechas de seguridad | 6414220.7333 | Falta de personal especializado en seguridad informática | Personal DTIC | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Configurar e implementar dichas herramientas, aplicación de matriz de monitoreo, corrección de fallas encontradas, capacitación y concientización de personal en aspectos de seguridad de la información | 0 | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
|  | Remplazo de equipos sedes CAID SDO, STGO, SJM | Cantidad de equipos y soluciones tecnológicas para la mejora del desempeño | 0 | 165 |  |  |  |  | Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (OPTIC) |  | 1 | Adquisición nuevos equipos de cómputos | 4860220.7333 | Retrasos en la planificación para la adquisición de los requerimientos | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Planificar y coordinar las instalaciones | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[12 empty] | 3 | Instalación y puesta en marcha de nuevos equipos | 0 | bar: T-II 5; T-IV 10 to T-IV 12
Imagen y Posicionamiento Institucional | Valorada positivamente la imagen institucional del CAID | Implementación del plan de fortalecimiento de comunicación interna | Porcentaje de implementación del plan de fortalecimiento de comunicación interna | N/D | 100% |  | 50% |  | 50% | Informe implementación del plan con evidencias | Dpto. De Comunicación | 1 | Definir plan de fortalecimiento de comunicación interna | 3300000 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Gestor de Comunicación Interna | bar: T-IV 10
[12 empty] | 2 | Poner en funcionamiento nuevos canales de comunicación interna en las sedes CAID y UITT a nivel nacional | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[12 empty] | 3 | Realizar encuesta interna para medir la efectividad del plan | 0
|  | Implementación del plan difusión de contenidos | Porcentaje de presencia positiva en medios masivos de comunicación nacional | 80 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Informe de presencia mediática |  | 1 | Matriz con presencia mediática | 3300000 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Técnico en Comunicación
|  |  | Difusión de contenidos sobre el CAID, inclusión y discapacidad | 56 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | Matriz de presencia mediática |  | 1 | Producir y garantizar publicación de contenidos institucionales alineados con nuestra estrategia de comunicación | 0 | Falta de apoyo de medios de comunicación y otros aliados. | Periodista | bar: T-I 3; T-IV 12
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | Informe con planes y el resultado de las acciones ejecutadas |  | 2 | Elaborar 12 planes de contenidos para redes sociales | 0 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Gestor de redes sociales | bar: T-IV 12
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | Informe con planes y el resultado de las acciones ejecutadas |  | 3 | Elaborar 12 planes de contenidos para página web | 0 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Webmaster - periodista
|  | Implementación del plan de fortalecimiento de los canales propios | Cantidad de seguidores en redes sociales | 15500 | 19500 | 16500 | 17500 | 18500 | 19500 | Informe trimestral de crecimiento en redes sociales |  | 1 | Implementar estrategia de fortalecimiento de redes sociales | 3300000 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Gestor de redes sociales
|  |  | Cantidad de visitas en la página web | 8600 | 9400 | 8800 | 9000 | 9200 | 9400 | Informe trimestral de visitas a la página web institucional |  | 2 | Implementar estrategia de fortalecimiento de la página web | 0 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Webmaster
|  |  | Cantidad de centros incluidos en el RED MAP | 150 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | Informe con centros incluidos |  | 3 | Fortalecer REDMAP con la inclusión de nuevos centros | 0 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Auxiliar de Comunicaciones
|  | Implementación de acciones de comunicación que apoyen posicionamiento del CAID | Porcentaje de acciones implementadas para el posicionamiento del CAID | N/D | 100% |  | 50% |  | 50% | Informe implementación del plan con evidencias |  | 1 | Realizar segundo congreso CAID | 8300000 | Falta de presupuesto para ejecutar acciones | Encargada Comunicación | bar: T-IV 12
[12 empty] | 2 | Difundir videos animados sobre Ruta de atención y Nuevo Modelo de Atención | 0 | Falta de presupuesto para ejecutar acciones | Encargada Comunicación | bar: T-IV 12
Relacionamiento Interinstitucional | Mejoradas las capacidades institucionales vía la cooperación interinstitucional | Convenios de cooperación firmados | Porcentaje de iniciativas con informe de implementación elaborado | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe seguimiento ejecución convenios | Div. De Cooperación Internacional | 1 | Recibir solitudes de cooperación | 630000 | Incumplimiento de los enlaces de convenios en la ejecución de las actividades | Todas las áreas y enlaces de convenios
[12 empty] | 2 | Coordinar mesas de trabajo con las áreas solicitantes y los posibles cooperantes | 0
[12 empty] | 3 | Remitir a Jurídico borradores de convenios para su revisión | 0
|  |  | Porcentaje de solicitudes de cooperación atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz registro y seguimiento solicitudes de cooperación |  | 4 | Realizar seguimiento trimestral de convenios firmados con los enlaces asignados | 630000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[12 empty] | 5 | Responder solicitud al área requirente | 0 | Que no haya cooperantes disponibles
[12 empty] | 5 | Elaborar informe trimestral de ejecución de convenios | 0 | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
Note on K161: Indhira Plasencio: Hay un indicador que mide esto en OGTIC? Si es así, verificar que es específicamente lo que mide y como
Note on O164: Nirmarys Montilla García: Radhy comento que evaluara este monto en el mercado porque esta muy alto.
Note on D168: Indhira Plasencio: tener claro cuales son las mejoras que se programaran para luego poder hacer la medición
Note on D171: Indhira Plasencio: Tener claro las acciones de seguridad que se implementarán para poder realizar la medición
Note on D173: Indhira Plasencio: Sugiero que el indicador en vez de ser porcentual sea de valor absoluto, y que sea un programa de mojara de equipamiento
Note on F179: Rosaly Naftali Agramonte Piña: Validar porcentaje de cumplimiento