## Eje 01
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
Eje Estratégico MINERD 05: Acceso a recursos y servicios que promuevan el bienestar físico y emocional de estudiantes, docentes y personal administrativo, garantizando la permanencia y culminación oportuna de estudiantes en situación de riesgo, y fomentando un ambiente escolar seguro, colaborativo y motivador para toda la comunidad educativa.
Eje Estratégico CAID 01: Atención integral de calidad
Objetivo Estratégico 01: Favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas con discapacidad, mediante la implementación de programas e intervenciones de calidad.
Estrategia | Resultado efecto | Productos | Indicadores | Linea Base | Meta | Distrubución metas |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Presupuesto | Involucrados | Riesgos | Cronograma
[6 empty] | T-I | T-II | T-III | T-IV | [7 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Evaluación y Diagnóstico | Determinado el perfil de desarrollo y diagnóstico de los NN. | Atenciones médicas | Porcentaje de atenciones médicas | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Historial clínico, estudios diagnósticos | Dpto. Evaluación y Diagnóstico | 1 | Brindar atención médica programada | 35599466.25 | Personal médico | Falta de personal médico
[12 empty] | 2 | Actualizar información clínica del usuario en sistema | 0 | Personal médico | Dificultad con el sistema interno
[12 empty] | 3 | Recibir resultados pruebas complementarias | 0 | Personal médico | Demora en la entrega de resultados pruebas médicas
|  | Evaluaciones psicométricas realizadas | Porcentaje de NN evaluados | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes en SIGES e informe de evaluación |  | 1 | Realizar entrevista inicial psicología | 9000000 | Evaluadora | Inasistencia de los usuarios a la cita
[12 empty] | 2 | Realizar observación clínica | 0 | Evaluadora
[12 empty] | 3 | Aplicar de pruebas psicométricas | 4500000 | Evaluadora | Retrasos en la recepción de las pruebas psicométricas
[12 empty] | 4 | Corregir las pruebas psicométricas y elaborar informe | 0 | Evaluadora | Desactualización de las licencias para la corrección de pruebas
[12 empty] | 5 | Elaborar informe trimestral de evaluaciones realizadas |  | Enc. Evaluación del desarrollo | No identificado
|  | Diagnósticos realizados | Porcentaje de NN evaluados con diagnóstico clínico establecido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes en SIGES e informe de evaluación |  | 1 | Revisar resultados de pruebas médicas complementarias | 0 | Pediatra, fisiatra, psiquiatra | No identificado
[12 empty] | 2 | Realizar discusión de caso médico | 0 | Pediatra, fisiatra, psiquiatra | Disponibilidad de equipo médico para asistir a las sesiones
[12 empty] | 3 | Visitar a la escuela y realizar observación clínica | 0 | Evaluadora y Trabajador social | Carencia de transporte institucional para realizar la visita
|  |  | Porcentaje de NN evaluados con diagnóstico del desarrollo establecido | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | Realizar discusión general de caso | 0 | Pediatra, fisiatra, psiquiatra, trabajador social, evaluadora | Disponibilidad de los integrantes para asistir a las sesiones
[12 empty] | 5 | Entregar informes diagnósticos a las familias | 0 | Evaluador/a y trabajador social | Inasistencia de las familias
[12 empty] | 6 | Elaborar informe trimestral de Diagnósticos entregados | 0 | Enc. Evaluación y Diagnóstico | Información desactualizada en SIGES
| Determinada la evolución clínica de los usuarios | Reevaluaciones del desarrollo realizadas | Porcentaje de NN reevaluados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reportes en SIGES |  | 1 | Recibir solicitud de reevaluación | 0 | Personal Clínico y Trabajador social | Inasistencia de los usuarios a la cita
[12 empty] | 2 | Aplicar escalas motoras | 0 | Fisiatra
[12 empty] | 3 | Realizar observación clínica del caso | 0 | Evaluadora y Encargada Evaluación del Desarrollo
[12 empty] | 4 | Aplicar pruebas psicométricas | 0 | Evaluadora | Carencia de pruebas piscometrica. Carencia de personal evaluador sede S.J
[12 empty] | 5 | Revisar resultados de pruebas médicas complementarias | 0 | Pediatra y Fisiatra | No identificado
[12 empty] | 6 | Corregir las pruebas psicométricas y elaborar informe | 0 | Evaluadora | No identificado
[12 empty] | 7 | Visitar a la escuela y realizar observación clínica | 0 | Evaluadora y Encargada Evaluación del Desarrollo | Carencia de transporte institucional para realizar la visita
[12 empty] | 8 | Realizar discusión general de caso | 0 | Personal Clínico y Trabajador social | Disponibilidad de los integrantes para asistir a las sesiones
[12 empty] | 9 | Elaborar informe trimestral de reevaluaciones realizadas | 0 | Enc. Evaluación del desarrollo | Información desactualizada en SIGES
Mejoramiento de la calidad de las Intervenciones | Potenciado el desarrollo integral del NN. | Intervenciones terapeuticas a los NN | Porcetaje de niños intervenidos | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes de egreso por servicio | Dpto. Atención y Terapias | 1 | Realizar evaluación inicia del usuario | 0 | Div. Intervención Terapéutica | No identificado
[12 empty] | 2 | Implementar plan de intervencion | 134162724 |  | Poco involucramiento por parte de los padres
[14 empty] | 0 |  | Incumplimiento de las familias
[14 empty] | 0 |  | Alto nivel de deserción en los servicios de atención
[14 empty] | 0 |  | Licencias por maternidad en terapéutas
[12 empty] | 3 | Reevaluar el paciente | 0 |  | No identificado
[12 empty] | 4 | Elaborar y entregar Informe de egreso | 0 |  | El ausentismo de los usuarios podría ocacionar que la información para el informe sea insuficiente
| Adquiridas habilidades parentales y psicoeducación en los servicios de familias. | Intervenciones terapéuticas a familias | Porcentaje de familias atendidas en el año. | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Asistencia y reportes de atenciones. |  | 1 | Realizar evaluación inical de la familia | 12948775 | Div. Atención a Grupos y Familias | Poco interés en los entrenamiento a familias
[12 empty] | 2 | Implementar plan de intervencion | 0
[12 empty] | 3 | Informe de egreso | 0 |  | No identificado
| Adquiridas habilidades para el manejo de la discapacidad de su hijo. | Entrenamiento a Familias Padres que hayan culminado competencias requeridas. | Porcentaje de familias que egresen del programa de entrenamiento con competencias adquiridas | 88% | 95% |  | 91% |  | 95% | Formulario de evaluación pre y post. Listado de asistencia, reportes de los terapeutas |  | 1 | Identificar necesidades | 17799937.5 |  | Poco interés en los entrenamiento a familias
[12 empty] | 2 | Desarrollar el programa | 0 |  | Poca atención de los padres al material didácticico
[14 empty] | 0 |  | Alto nivel de deserción en los servicios de atención
[12 empty] | 3 | Evaluar cumplimiento de objetivo, hacer informe de resultados. | 0
|  | Encuesta de satisfación de los servicios | Porcentaje de satisfacción de los usuarios. | 93% | 94% |  | 93% |  | 94% | Informe encuesta satisfacción | Dpto. Gestión y Monitoreo de Servicios | 1 | Solicitar asistencia al MAP para realizar la encuesta | 0 | Dpto. Planificación y Desarrollo | No identificado
[12 empty] | 2 | Aplicar la encuesta a tos los usurios | 6227200 | Div. Atención a | Disponibilidad de los usuarios para responder encuestas
[12 empty] | 3 | Presentar resultados y socializarlos | 0 | Enc. Gestión y Monitoreo | No identificado
|  | Carta compromiso al ciudadano | Evaluaciones realizadas a la carta comproiso | 0 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 | Realizar primera evaluación de la carta | 0 | Atención a usuarios | No identificado
[12 empty] | 3 | Socializar resultados de la evaluación | 0 | Atención a usuarios | No identificado
|  | Estadisticas institucionales | Cantidad de reportes estadísticos elaborados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Correo remisión informes |  | 1 | Procesar las solicitudes recibida | 5810000 | División de Gestión y Monitoreo | Dificultades con el sistema de información
[12 empty] | 2 | Actualizar los reportes | 0 | División de Gestión y Monitoreo | Inconsistencias en algunas informaciones
|  |  | Porcenteje de solicitudes de información estadística responidas a tiempo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz de solicitudes |  | 3 | Elaborar informes requeridos | 0 | División de Gestión y Monitoreo | No identificado
[12 empty] | 4 | Remitir informaciones requeridas | 0 | División de Gestión y Monitoreo | No identificado
|  | Mejoras a programas de atención implementadas | Porcentaje de implementación de las mejoras aprobadas | 0% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | Informes de progreso | Dpto. De Desarrollo De Servicios | 1 | Proponer mejoras de acuerdo a las necesidades identificadas | 507500 | Dirección Nacional y áreas sustantivas | Retraso en la ejecución de las propuestas
[12 empty] | 2 | Remisión de propuesta para aprobación | 0
0
[12 empty] | 3 | Implementación de programas aprobados | 0
0
|  | Capacitaciones Externas realizadas | Porcentaje de capacitaciones externas realizadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informes de finalización |  | 1 | Recepción de solcitud de capacitación | 0
0
[12 empty] | 2 | Diseño de capacitación | 507500 |  | Retraso en diseño de contenido
Retraso en remisión de agenda
[12 empty] | 3 | Realización de capacitación | 0 |  | No cumplimiento con la fecha programada
[12 empty] | 4 | Realización de encuesta de impacto de capacitación | 0 |  | No identificado
|  | Asesorias realizadas | Cantidad de informes de progreso de asesorias realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes de progreso |  | 1 | Recepción de solcitud de asesoría | 507500 |  | No identificado
[12 empty] | 2 | Acompañamiento al solicitantes | 0 |  | No identificado
|  | Trabajos técnicos Interinstitucionales realizados | Cantidad de informes de progreso de trabajos interinstitucionales realizados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes de progreso |  | 1 | Recepción de solcitud de trabajo en conjunto | 507500 |  | No identificado
[12 empty] | 2 | Acompañamiento a las instituciones solicitantes y participación en mesas técnicas | 0 |  | No identificado
Gestión Social | Asegurada la continuidad del proceso de evaluación y terapia y la insersión social | Usarios referiidos para inserción escolar | Porcentaje de usuarios referidos | 0% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | Matriz de indentificación de usuarios, relacion de usuarios remitidos, correo de remisión, constancia de inserción | Dpto. Psicopedagogía e inclusión | 1 | Identificar usuarios no insertados en el sistema escolar | 3789990 | Servicio Social, Dpto. de Atención y Terapias | No identificado
0
[12 empty] | 2 | Remitir relación de usuarios identificados a la Dirección de Eduación Especial | 0
|  |  | Porcentaje de usuarios insertados | 0% | 20% |  |  | 20% | [5 empty] | 0
[12 empty] | 3 | Dar seguimiento quincenal a los usuarios referidos | 0 |  | No disponibilidad de centros públicos en la zona de residencia de los usuarios
0
|  | Usuarios reciben adaptaciones curriculares de acuerdo a sus necesidades | Cantidad de usurios con adaptaciones curriculadas realizadas | 0 | 20 |  |  | 10 | 10 |  |  | 1 | Identificar usuarios insertados en el sistema escolar que requieran adaptaciones curriculares | 3789990 |  | No identificado
[12 empty] | 2 | Realizar visitas escolares de valoración | 0 |  | Falta de medio de trasporte para realizar las visitas
[12 empty] | 3 | Elaborar adaptaciones de acuerdo a las necesidades identificadas | 0 |  | No identificado
[12 empty] | 4 | Realizar visita escolar para socialización con los maaestros de las adaptaciones realizas | 0 |  | Resistencia del maestro para implementar adaptaciones
[12 empty] | 5 | Realizar visita escolar de seguimiento | 0 |  | Resistencia del maestro para implementar adaptaciones
|  | Clasificaciòn Socio- Econòmica | Porcentaje de usuarios con evaluacion socio económica | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Siges/expediente fìsico | Div. Servicio Social | 1 | Actualizar estatus del usuario prospecto a admitido | 5819492 | Agente Social | Inasistencia a la entrevista inicial
[12 empty] | 2 | Realizar entrevista de evaluación a las familias agendadas | 0 |  | Falta de trabajadores sociales
[12 empty] | 3 | Rgistrar en el sistema las informaciones obtenidas durante la entrevista | 0
|  | Gestión de vinculación al sitema de protección social | Porcentaje de usuarios referidos para su vinculación al sistema de protección social | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cantidad de referimientos entregados |  | 1 | Recibir la solicitud de la familia u otros servicios | 5819492 | Agente Social | Falta de trabajadores sociales
[12 empty] | 2 | Realizar referimiento interinstitucional según corresponda | 0 |  | Inexistencia de opciones para referimientos en el territorio del solicitante
[12 empty] | 3 | Realizar contacto telefónico con la instituciòn referida para seguimiento e informar a la familia | 0 |  | No identificado

## Eje 02
CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
Eje Estratégico CAID 02: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico 01: 01 Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión institucional
Estrategia | Resultado efecto | Productos | Indicadores | Línea base | Meta | Distribución de la meta |  |  |  | Medio de verificación | Responsable | No. | Actividades | Presupuesto | Riesgos | Involucrados
[6 empty] | T-I | T-II | T-III | T-IV | [7 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Normatizacion y estandarización de la gestión institucional | Asegurada la normatización institucional | Asesoramiento Jurídico del CAID realizado | Porcentaje de solicitudes atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Opinión Legal elaborada y revisada adjunta a comunicación física, correo electrónico o comunicacion vía correo dirigida al área requiriente. | Dpto. Jurídico | 1 | Recepción de la solicitud de opinión legal y revisión de la documentación que requiere el servicio. | 2216250 | N/A | Todas las áreas
[12 empty] | 2 | Análisis de la documentación legal (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y demás), relacionados con la situación a tratar, puede requerir retroalimentación de las áreas o entidad externa. | 0 | N/A
[12 empty] | 3 | Elaborar reporte trimestral de solicitudes de opinión legal. | 0 | Retraso en la entrega | bar: T-I 1; T-IV 10
|  | Representación legal de la Institucion realizada | Porcentaje de solicitudes de representaciones legales atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Actos de Alguacil con Notificaciones y Instancias (Entrada y/o Salida) |  | 1 | Realizar la coordinación de acciones con los abogados tendentes a la representación legal. | 2216250 | Retraso en la recepcion de los escritos de defensa | Todas las áreas
[12 empty] | 2 | Realizar proceso de litigio con la parte demandada/demandante y dilucidar los aspectos concernientes a los fundamentos de hechos, ante el tribunal. | 0
[12 empty] | 3 | Preparar y depositar: Inventarios de documentos, escritos de defensa y replica, actos de alguacil y conclusiones, en torno al caso ante el tribunal apoderado. | 0
[12 empty] | 4 | Elaborar reporte trimestral de representación legal | 0 |  | Analista | bar: T-I 1; T-IV 10
|  | Documentos legales revisados y/o elaborados | Porcentaje de solicitudes elaboración y/o revisión de documentos legales atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento legal revisado, elaborado, renovado y/o modificado adjunto a comunicación de remisión física odigital |  | 1 | Recibir la solicitud de elaboración, revisión, renovación o modificación del Documento legal. | 2216250 | Dilatacion por firma, revision de docuentos y erroes en los documentos | Enc. Div. Elaboración de doucmnetos legales y Todas las áreas
|  |  | Porcentaje de notarizaciones atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento legal notarizado y cantidad de originales para entrega a Parte Interesada |  | 2 | Verificar los requisitos y alcance de la solicitud para detectar posible información adicional requerida. | 0
[12 empty] | 3 | Validación del documento legal y remisión al área correspondiente. | 0
[12 empty] | 4 | Gestionar la firma del presidente del Consejo Directivo o Director Nacional y la notarizacion del documento, informando la finalizacion del proceso | 0
[12 empty] | 5 | Elaborar reporte trimestral de documentos legales elaborados y/o revisados. | 0 | bar: T-I 1; T-IV 10
|  | Planificación operativa 2026 formulada | Plan Operativo elaborado | 1 | 1 |  |  | 1 |  | Documento POA | Dpto. de Planificación y Desarrollo | 1 | Remitir a las áreas las pautas para la formulación del POA premiliminar | 945777.7778 | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | Todo las áreas | bar: T-II 5
[12 empty] | 2 | Revisar de los POA preliminares, validano su alineación con la planificación estratégica | 0 |  | Personal DPD | bar: T-II 6
[12 empty] | 3 | Socializar la planificación operativa institucional con la Dirección Nacional y el comité ejecutivo | 0 |  | Dirección Nacional
[12 empty] | 4 | Socializar documento final | 0 |  | Todo el personal
|  | Planificación Operativa 2025 evaluada | Informes de seguimiento elaborados | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informes de seguimiento trimestral |  | 1 | Remitir a las áreas matriz para reporte ejecución plan operativo | 858750 | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | bar: T-IV 10
[12 empty] | 2 | Revisar las matrices, validar las evidencias de ejecución presentadas y realizar ajustes en caso de ser necesarios | 0 | bar: T-IV 10
|  |  | Reportes de metas físicas financiera elaborados | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | Reporte metas físicas financieras |  | 3 | Elaborar el informe de evaluación POA y remitir a la OAI para la publicación el portal institucional. | 0 | bar: T-IV 10
[6 empty] | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  | 4 | Cargar en SIGEF los reportes de meta física financiera y remitir a OAI para la publicación el portal institucional. | 0 | bar: T-II 5; T-III 8
|  | Plan Anual de Compras | Plan de compras elaborado | 1 | 1 |  |  |  | 1 | Plan de compras, correos, matriz de requerimientos |  | 1 | Solicitar a las áreas la planificación de sus requerimientos | 858750 | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | Todas las áreas | bar: T-II 6
[12 empty] | 2 | Consolidar la información recibida y remitir a compras para asignación de códigos y precios | 0
[12 empty] | 3 | Elaborar PACC y remitir a Dirección Nacional para su revisión y aprobación | 0 | Dificultad con la identifcación de códigos y precios | Dirección Nacional
|  | Procesos institucionales documentados | Porcentaje de solicitudes de documentos respondidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz registro maestro de documentos |  | 1 | Realizar levantamientos y actualización de la documentación de procesos. | 945777.7778 |  | Analista | bar: T-I 1
[12 empty] | 2 | Elaborar manuales de procesos sustantivos con aplicación de mejoras, según aplique. | 0 | bar: T-II 5
[12 empty] | 3 | Remitir a los responsables de procesos para validación | 0 | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | bar: T-II 5
[12 empty] | 4 | Gestión de la aprobación y distribución del Manual de procesos Sustantivos. | 0 |  | Comité Ejecutivo, Directores | bar: T-II 6
|  | Auditoría interna de procesos realizada | Procedimiento de auditoría interna implementado | 0 | 1 |  |  | 1 |  | Plan e Informe de audoría |  | 1 | Conformar y capacitar equipo de auditoria interna |  | No identificados | Div. De calidad, todo los encargados | bar: T-II 6
[12 empty] | 2 | Elaborar y socializar plan de autidoria |  | Personal no motivado para participar en el proceso | bar: T-II 6
[12 empty] | 3 | Realizar auditoría |  | No identificados | bar: T-II 6
[12 empty] | 4 | Elaboar informe y socializar |  | No identificado | bar: T-II 6
[12 empty] | 5 | Monitorear la implementación de las acciones de mejora recomendadas |  | Áreas no implementen las mejoras recomendas | bar: T-II 6
|  | Plan de mejora institucional implementado | Porcentaje de implemetación del plan de mejora | 93% | 95% |  | 95% |  |  | Informe de implementación |  | 1 | Coordinar con el comité de calidad la actualización del autodiagnóstico CAF | 858750 | Retrasos en la actualización de las informaciones | Comité de Calidad | bar: T-II 6
[12 empty] | 2 | Elaborar el plan de mejora insitucional | 0
[12 empty] | 3 | Elaborar y remitir al MAP los informes de implementación del plan de mejora | 0 | Incumplimiento en la ejecución de las actividades programadas
|  | Informe memoria de gestión institucional elaborado | Cantidad de informes memoria de gestión elaborados | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | Informes, correo de remisión |  | 1 | Remitir solcitud de elaboración de informes a las áreas | 858750 | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | Todos los áreas
[12 empty] | 2 | Consolidar la información recibida y remitir a D.N. para su revisión | 0
[12 empty] | 3 | Remitir informe al MINERD y a Comunicaciones para la carga al portal de transparencia | 0
|  | Autoevaluación NOBACI realizada | Informes de autoevaluación NOBACI elaborado | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Matriz atuoevaluación, reporte sistema |  | 1 | Realizar levantamiento de información y recopilación de evidencias | 858750
[12 empty] | 2 | Notificar a las distintas áreas los hallazgos y recomendaciones | 0
[12 empty] | 3 | Aprobar matriz para la carga | 0
[12 empty] | 4 | Cargar en el portar de la Contraloría la matriz de autoevluación | 0
|  | Requerimientos de información del ciudadano gestionados | Porcentaje de requerimientos de información respondidos en plazo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz de requerimientos de información. Informe trimestral | Responsable de Acceso a la Información | 1 | Recibir requerimientos de información a través de las distintas vías establecidas. | 0 | N/A | Todas las áreas
[12 empty] | 2 | Revisar requerimiento y remitir al área correspondiente, si aplica. | 0 | N/A
[12 empty] | 3 | Gestionar respuesta y remitir al ciudadano en el plazo establecido | 0 | Retraso en la entrega de la infomración por parte del área corresponiente
[12 empty] | 4 | Actualizr matriz de requerimientos de información | 0 | N/A
|  | Actualización del subportal de transparencia institucional | Índice de transparencia institucional | 89% | 100% | 95% | 96% | 98% | 100% | Reporte evaluación de subportales, emitido por la DIGI |  | 1 | Elaborar y remitir a los encargados la matriz de requerimientos a publicar, indicando responsables y plazos | 0 | Retraso en la recepcion de las informaciones a se publicadas en el portal | Todas las áreas
[12 empty] | 2 | Dar seguimiento y a las áreas para la remisión de los requerimientos | 0
[12 empty] | 3 | Recibir y revisar las informaciones a publicar. | 0
[12 empty] | 4 | Actualizar el portal de transparencia en coordinación con el Dpto. de Comunicaciones | 0 |  | Dpto. de Comunicaciones
[12 empty] | 5 | Socializar con el comité ejecutivo los reportes de monitoreo generamos por DIGEIG. | 0 |  | Comité Ejecutivo
Fortalecimiento de la Gestión Humana | Mejorado el desemepeño laboral | Reclutamiento y Selección por Competencias. (concurso) | Porcentaje selección de personal reclutado basado en el perfil. | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Informes de reclutamiento y selección de personal | Dpto. Recursos Humanos | 1 | Elaborar planificación anual de recursos humanos | 1923428.5714 | No contar con la detección oportuna de necesidades de personal de los encargados | Todas los encargados
[12 empty] | 2 | Recibir las requisiciones de necesidades de personal | 0 | Recibir requisiones de personal incompletas de los departamentos | Enlaces RRHH
[12 empty] | 3 | Publicación de las vacantes en los medios digitales establecidos | 0 |  | Div. Comunicaciones
[12 empty] | 4 | Recepción y clasificación de los CV | 0 |  | Analista de Reclutamiento
[12 empty] | 5 | Realizar las entrevistas iniciales para la elección de ternas, además de la aplicación de pruebas | 0 | Retraso de parte del candidato en llenar las pruebas psicométricas establecidas | Analista de Reclutamiento
[12 empty] | 6 | Selección de candidatos basado en competencias | 0 |  | Supervisor del área requiriente
[12 empty] | 7 | Realizar proceso de inducción de nuevos colaboradores | 0 | No identificados | Analista RRHH
|  | Capacitación del Personal | Porcentaje de implementación del plan | 77% | 90% |  |  |  | 90% | Informe trimestral de ejecución de plan de capacitación. |  | 1 | Realizar detección de las necesidades de capacitaciones del personal | 1923428.5714 | No contar con la detección oportuna de necesidades de capacitación de los departamentos | Analista de Capacitación | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Diseñar el plan de capacitación anual | 0 |  | Analista de Capacitación
[13 empty] | Evaluación de Capacitación | 0 |  | Analista de Capacitación
[12 empty] | 3 | Gestionar el plan de capacitaciones a través de la programación de acciones formativas | 0 | No contar con la disponibilidad presupuestaria para ejecutar las capacitaciones planificadas | Analista de Capacitación
[12 empty] | 4 | Monitorear la ejecución del plan de capacitación | 0 | Remisión tardía del informe de capacitación
|  | Evaluación de Desempeño | Porcentaje de unidades que entregan evaluaciones en tiempo establecido | 100% | 100% | 100% |  |  |  | Informes de resultados |  | 1 | Coordinar le elaboración de los acuerdos de desempeño de todo el personal | 1703400 | Retraso en la remisión del informe de evaluación de desempeño | Todos los encargados
[7 empty] | X | X | X |  |  | 2 | Instruir a los supervisores sobre el proceso de evaluación de desempeño | 0 | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[12 empty] | 3 | Planificar y elaborar el cronograma de seguimiento para las evaluaciones trimestrales | 0 | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[12 empty] | 4 | Gestionar las mejoras de las evaluaciones a través de la actualización de los acuerdos. | 0
[12 empty] | 5 | Presentar el informe consolidado de los resultados de las evaluaciones del desempeño institucional. | 0 |  | Enc. DRH
|  | Relaciones Laborales (compensaciones y beneficios / registro y control) | Porcentaje de colaboradores reajustados | 75% | 100% |  |  | 100% |  | Solicitud de no objeción e informe de novedades de nómina |  | 1 | Aplicar los reajuestes salariales de acuerdo a la escala salarial aprobada por el MAP | 1923428.5714 | No contar con la disponibilidad presupuestaria | DAF | bar: T-III 8 to T-IV 12
[14 empty] | 8618330 | Que entidad regulador rechaze solicitu de reajuste y llame a concurso | bar: T-III 8 to T-IV 12
|  |  | Porcentaje de colaboradores beneficiados con incentivos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Nómina de pago |  | 2 | Gestionar los incientivos por rendimiento individual | 0 | Que la información en la matriz de incentivos esté incompleta | Enc. DRH | bar: T-II 4 to T-II 6
[14 empty] | 0 | No realicen cierre a los empleados desviculados | bar: T-II 4 to T-II 6
[12 empty] | 3 | Gestionar el bono de evaluación del desempeño para empleados de carrera. | 0 | No alcanzar la puntuación mínima establecida | DAF
[12 empty] | 4 | Gestionar incentivo por cumplimiento de indicadores SISMAP | 0 |  | DPD, DAF | bar: T-IV 10 to T-IV 12
|  |  | Porcentaje de solicitudes servicios de RRHH atendidos | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | Informe de servicios atendidos por recursos humanos / encuesta de satisfacción |  | 1 | Atender los requerimientos de los colaboradores | 1923428.5714 | No identificados | Enlaces RRHH
[12 empty] | 2 | Registrar las entradas y salidas de los requerimientos | 0
[12 empty] | 3 | Llevar un registro de las solicitudes de pago de indemnización | 0
[12 empty] | 4 | Medir la satisfacción de los servicios de los colaboradores | 0
|  | Desarrollo de Carrera (promociones y ascensos) | Cantidad de promociones y ascensos | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Acciones depersonal |  | 1 | Recibir las solicitudes de promoción de los encargados para los colaboradores que cumplan los requisiitos para promoción | 1923428.5714 | Que colaborador no cumpla con el perfil requerido para la promoción | Analista RRHH | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
[14 empty] | 0 | Que la promoción sea vertical y conlleve a realizar un concurso | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
[14 empty] | 0 | Que la promoción conlleve un reajuste salarial y no cuente con disponibilidad presupuestaria | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Verificar disponiblidad presupuestaria | 0 |  | DAF | bar: T-II 4
[12 empty] | 3 | Tramitar al MAP solicitudes de no objeción para promoción | 0 | No identificados | Analista RRHH | bar: T-II 4
[12 empty] | 4 | Elaborar acciones del personal promovido | 0 |  | Analista RRHH | bar: T-II 4
|  | Cuota de responsabiliad solcial elaborada o implementada | Número de actividades responsabilidad social ejecutadas por el centro | 0 | 1 |  |  | 1 |  | Fotografías de actividades informe de realización |  | 1 | Indentificar la actividad a realizar y solicitar aprobación | 1923428.5714 | No identificados | Analista | bar: T-II 5
[12 empty] | 2 | Contactar fundaciones afines a la actividad | 0 | bar: T-II 6
[12 empty] | 3 | Elaborar plan de actividad | 0 |  | Enc. RRHH | bar: T-II 6
[12 empty] | 4 | Realizar actividad | 0 |  | Enc. RRHH
|  | Nóminas Presentadas y Pagadas | Porcentaje de nóminas pagadas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Libramientos de pagos |  | 1 | Generar reporte de nómina en el SASP | 1923428.5714 | Que haya errores en la digitación de los reportes | Encargado Administrativo y Financiero, Dirección Nacional, Técnico de Nómina, División de Contabilidad
[12 empty] | 1 | elaborar preventivo-compromiso y cargar del código de archivo en el SIGEF. | 0 | Que haya errores en la partida de los descuentos
[12 empty] | 1 | Enviar archivo y anexos de las nóminas a analista de Contraloría General de la República (UAI) para aprobación, generar los libramientos por nóminas. | 0 | Que el archivo no tenga anexos y avales correspondientes
Sostenibilidad financiera. | Incrementados los ingresos directos por prestación de servicios. | Ingresos por servicios | Porcentaje de incremento de los ingresos | 42% | 50% | 5% | 15% | 15% | 10% | Reporte ingresos por servicios | Dpto. Financiero | 1 | Elaborar relación mensual de ingresos por servicios facturados | 728000 | No identificados | Dpto. de Planificación y Desarrollo
[12 empty] | 2 | Elborar relación mensual de ingresos por seguros médicos | 0
[12 empty] | 3 | Preparar inforne trimestral de ingresos recibidos | 0
| Reducidos los gastos operativos en las actividades del CAID | Plan de eficientización energética | Cantidad actividades de eficientización energética implementadas | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Informe de cumplimiento de medidas de eficientización energética elaborados | Dpto. Infraestructura | 1 | Implementar plan de comunicación de eficientización energética | 33950000 | Bajo nivel de receptividad por parte del personal | Todo el personal | bar: T-I 1 to T-I 3
[12 empty] | 2 | Gestionar el lanzamiento de los procesos de compras vinculados a la eficientización energética | 0 |  | Enc. Dpto. Administrativo | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8
[12 empty] | 3 | Monitorear la implementación de las políticas | 0 |  | Dpto. Comunicaciones | bar: T-III 9 to T-IV 12
[12 empty] | 4 | Elaborar informe trimestral medición de consumo energético | 0 | Poca disponibilidad presupuestaria | Personal mantenimiento | bar: T-III 9 to T-IV 12
Fortalecimiento de la Gestion Administrativa y Financiera | Asegurada la continuidad de las operaciones del CAID | Ejecución Presupuestaria Financiera | Porcentaje del Cumplimiento del índice de gestión presupuestaria | 95% | 95% |  | 90% | 92% | 95% | Indicador IGP ( Indicador del Gasto Público) | Dpto. Financiero | 1 | Realizar levantamiento de los bienes y servicios requeridos por todas las áreas del CAID | 420000 | Tardanza en la remision de las necesidades por parte de las areas. | Departamento de Planificación y Desarrollo | bar: T-II 4; T-IV 10
[12 empty] | 2 | Realizar las modificaciones presupuestarias y las reprogramaciones de cuotas | 0 | Falta de asignacion de cuota por parte de DIGEPRES | Dependencias del CAID y DIGEPRES
[12 empty] | 3 | Solicitar a DIGEPRES la asignación de las cuotas de pagos y modificaciones presupuestarias (para la disponibilidad de fondos y poder cumplir con los pagos) | 0
[12 empty] | 4 | Elaborar los preventivos y compromisos que certifican la existencia de fondos para la compra de bienes y servicios, según Decreto 15-17, para el cumplimiento de dicha normativa | 0 | Fallas en el SIGEF | Analista Financiero, División de Contabilidad
[12 empty] | 5 | Analizar los expedientes de pago, clasificando por cuenta presupuestaria, y determinar sus apropiaciones, cuotas e impuestos, así como los libramientos | 0 |  | Analista Financiero, División de Contabilidad, DAF
|  | Informes Financieros elaborados y Presentados | Porcentaje cumplimiento SISACNOC (Sistema de Analisis de la normativas Contables) | 95% | 95% |  | 95% |  | 95% | Indicador SISACNOC |  | 1 | Elaborar, revisar y firmar los formularios establecidos en la norma de corte y cierre contable para las instituciones del Gobierno Central | 420000 | Fallas en el SISACNOC | Encargado Division de Contabilidad y Director Nacional | bar: T-I 3; T-II 6; T-IV 12
[12 empty] | 2 | Cargar al SISACNOC la documentación tanto en formato excel como en PDF | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-IV 12
|  |  | Porcentaje de Informe presentados ante la OAI | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Página de Transparencia |  | 1 | Elaborar, revisar y remitir del Balance General Mensual, en formato PDF y Excel | 0 | Retraso en la realizacion de las conciliaciones, remision del inventario por parte de la Seccion de Inventario, fallas en el SIGEF | Analista Financiera, Division de Contabilidad, Seccion de Almacen y Director Nacional
[12 empty] | 2 | Elaborar, revisar y remitir de las cuentas por pagar mensual, en formato PDF y Excel | 0
[12 empty] | 3 | Elaborar, revisar y remitir de la ejecución mensual, en formato PDF y Excel | 0
[12 empty] | 4 | Elaborar, revisar y remitir del inventario de almacen trimestral, en formato PDF y Excel | 0 | bar: T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Porcenaje de activos fijos registrados en el SIAB | [8 empty] | 5 | Elaborar, revisar y remitir del inventario de activos fijos semestral, en formato PDF y Excel | 0 | bar: T-I 3; T-II 6; T-IV 12
|  | Pago de compromisos contraídos | Porcentaje de compromisos pagados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Libramientos de pagos, Transferencia bancaria y Cheques Reposición Cajas Chicas |  | 1 | Validar reportes de las nominas, descuentos, ISR. | 420000 | Fallas en los Sistema Sugep y SIGEF | División de Contabilidad, Direccion Nacional
[12 empty] | 2 | Elaborar preventivo-compromiso en el SIGEF. Devengado y libramiento de todos los pagos pendientes | 0
[12 empty] | 1 | Realizar pago de viáticos al personal del CAID conforme a la tabla aprobada por el MAP | 0 | Falla en el Internet banking/ falla SUGEP | División de Contabilidad, Unidad de Auditoria de la Controlaría
[12 empty] | 2 | Realizar reposiciones de caja chica solicitadas por las enlaces | 0 | Tardanza en la solicitud de reposicion por parte de las enlaces/ falla en el SUGEP | División de Contabilidad, Unidad de Auditoria de la Controlaría y custodio de caja Chica
|  | Inventario de activo fijo debidamente administrado | Porcentaje de activos fijos adquiridos y registrados | 103% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Resportes sistema SIAB |  | 1 | Codificar y registrar los activos fijos adquiridos | 420000 | Fallas en el SIAB | Todas las áreas
[12 empty] | 2 | Realizar conciliaciones de los sistemas SIGEF y SIAB | 0
[12 empty] | 3 | Mantener actualizado el registro de activos fijos con los movimientos realizados (bajas, movimientos) | 0
|  | Gestión y seguimiento al Indicador de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SISCOMPRAS) | Porcentaje de cumplimiento SISCOMPRAS (Indicadores de Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas) | 93% | 95% | 90% | 92% | 93% | 95% | Evaluaciones publicadas en el Sub-Portal de Siscompras | Dpto. Administrativo | 1 | Iniciar los procesos de compras y contrataciones conforme a lo establecido en la planificación (PACC) | 10703997.1875 | Fallas en el portal de compras y contrataciones que imposibilite cargar las informaciones | Dirección Nacional, Áreas Requirentes y Comité de Compras
[12 empty] | 2 | Publicar los procesos de compras en el portal transaccional y el portal institucional | 0
[12 empty] | 3 | Gestionar los procesos de compras, conforme al cronograma de actividades de cada proceso | 0
[12 empty] | 4 | Administrar la elaboración y firma de adjudicaciones de contratos de bienes y servicios, así como el cierre de los mismos | 0 | No cumplir con el plazo de los 20 días hábiles para suscribir el contrato como lo establece la Ley 340-06 de compras y contrataciones | Departamento Jurídico
|  | Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento preventivo de flotilla vehicular | Porcentaje de ejecución según lo planificado | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Conduce de recepción de los mantenimientos otorgados a la flotilla vehicular o informes de mantenimientos realizados |  | 1 | Elaborar el Plan de Mantenimiento Preventivo de la Flotilla Vehicular | 11403997.1875 | Sin riesgo identificado | Departamento Administrativo Financiero, División de Compras y Contrataciones, División de Servicios Generales | bar: T-III 8 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Ejecutar el Plan de Mantenimiento Preventivo de la Flotilla Vehicular |  | Que no se cuente oportunamente con los repuestos y lubricantes necesarios
[12 empty] | 3 | Realizar informe de ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo de la Flotilla Vehicular | 0 | Sin riesgo identificado | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
|  | Suministro de bienes e insumos | Porcentaje de insumos requeridos y entregados | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Cantidad de insumos entregados |  | 1 | Recepción de Entradas y Salidas de Mercancías al Almacén | 30333682.9801 | Errores en la recepción de los bienes (conteo, revisión de especificaciones y registro de recepción) | División de Servicios Generales, Sección de Almacén y Suministros
[12 empty] | 2 | Verificación de disponibilidad de material gastable en inventario de almacén | 0 | Sin riesgo identificado
[12 empty] | 3 | Reposición del material gastable |  | No solicitar la reposición de los artículos que estén con un mínimo de existencia para reabastecer el almacén
|  |  | Porcentaje de Gestión, administración y control de inventario | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de verificación trimestral sobre el inventario de almacén |  | 4 | Actualización de inventario trimestral para fines de reporte de los estados financieros | 2380000 | Errores en el conteo físico de los artículos | Sin áreas involucradas
|  | Gestión limpieza de las instalaciones | Porcentaje de ejecución de limpieza en las instalaciones del CAID | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Formularios de verificacion de limpieza archivados de manera mensual |  | 1 | Realizar distribución del personal de conserjería según corresponda |  | Falta de personal de conserjería | División de Servicios Generales, Sección de Almacén y Suministros
[12 empty] | 2 | Supervisar diariamente la limpieza de las instalaciones |  | Falta de insumos de liempieza
[12 empty] | 3 | Completar la matriz mensual para el calculo del indicador de limpieza
|  | Remozamientos y adecuaciones de infraestructuras | Porcentaje de adecuaciones realizadas | N/D | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de trabajos realizados | Dpto. de Infraestructura | 1 | Identificar y/o recibir solicitudes de necesidades de adecuaciones físicas | 48589064.5 | No identificados | Departamento de Compras y Servicios Generales, | bar: T-I 1 to T-I 3
[12 empty] | 2 | Reealizar levantamientos |  | No identificados | bar: T-I 1 to T-I 2
[12 empty] | 3 | Elaborar propuesta del plan anual de adecuaciones |  | Que no se realice la asignacion de presupuesto para estas adeuaciones | bar: T-I 3
[12 empty] | 4 | Socializar y solicitar aprobación |  | No identificados | bar: T-I 3
[12 empty] | 5 | Elaborar solicitudes de compras | 0 | Que no se realicen los procesos de compras de los requerimientos a tiempo para cumplir con la planificacion | bar: T-I 3
[12 empty] | 6 | Supervisar la ejecución de las adecuaciones | 0 | No identificados | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
|  | Ejecución de adecuaciones para Unidades de interveción terapéuticas territorirales a nivel Nacional | Informes de supervisión elaborados | 100% | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Informes de supervision |  | 1 | Realizar visitas de evaluacion de terrenos y locales | 2870000 | Que no se realice la asignacion de presupuesto para estas obras | Div. De Diseño y adecuaciones
[12 empty] | 2 | Realizar levantamientos | 0 | Que no se realicen los procesos de compras de los requerimientos a tiempo para cumplir con la planificacion
[12 empty] | 3 | Realizar Diseño y presupuesto | 0 | No identificados
[12 empty] | 4 | Preparar proceso con especificaciones técnicas para licitar
[12 empty] | 5 | Supervisar la ejecucion de la obra
[12 empty] | 6 | Entregar para habilitacion | 0
|  | Mantenimientos Preventivos y Correctivos | Porcentaje mantenimiento preventivo y correctivo aires acondicionados y grupo electrógeno | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de mantenimiento periódico |  | 1 | Levantamiento de la necesidad e inspección de los distintos grupos involucrados. | 3079491.84 | Que no se realicen las ordenes de requerimientos a tiempo para cumplir con el cronograma de mantenimiento realizado por servicios externos | Departamento de Compras y Servicios Generales,
[12 empty] | 2 | Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo.
[12 empty] | 3 | Ejecución y seguimiento del mantenimiento periódicamente.
|  |  | Porcentaje mantenimiento preventivo y correctivo infraestructura | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de mantenimiento periódico |  | 1 | Levantamiento de la necesidad y planeamiento de las intervenciones para permitir la continuidad de la operatividad. | 9721309.12
[12 empty] | 2 | Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo necesario.
[12 empty] | 3 | Ejecución y seguimiento del mantenimiento y evaluación del trabajo realizado.
Infraestructrua tecnológica y sistemas de información | Optimizado los servicios, sistemas e infraestructura tecnologica | Desarrollo de aplicaciones y sistemas | Porcentaje de desarrollo de sistemas, de e- servicios y procesos automatizados | 0% | 96% |  |  | 75% | 96% | Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (OPTIC) | Dpto. Tecnología de la Información y C. | 1 | Desarrollo y creacion de codigo fuente y repositorio, gestion y desarrollo de modulos de atencion, medico y terapeutico, creacion modulo gestion de acceso. | 1554000 | Requerimientos areas misionales con retrasos de entrega, procesos levantados no sean de conocimiento de los usuarios, curva de aprendizaje y adaptacion a nuevo sistema, tiempo de desarrollo nuevas funcionalidades. | Todas las áreas misionales, Gestion y Monitoreo de Servicios, Planificacion y Desarrollo, Tecnologia de la Informacion
[12 empty] | 2 | Puesta en marcha de oficina virtual en el portal web | 0
[12 empty] | 3 | Desarrollo de aplicacion para equipos moviles con acceso a oficina virtual. | 0
|  | Soporte tecnico a usuarios internos | Porcentaje de satisfacción de los usuarios (mesa de ayuda). | 95% | 100% | 95% | 97% | 100% | 100% | Encuesta interna |  | 1 | Enviar encuesta de satisfaccion de usuarios y medir el alcance del servicio. | 6414220.7333 | Alta demanda del servicio dificulta la entrega oportuna | Departamento de Tecnologia de la Informacion
[12 empty] | 2 | Reducir el tiempo de respuesta y solucion a incidencias. | 0
|  | Sistema y /o herramienta de gestion de firma digital | Sistema de firma digital implementado | 0 | 100% |  | 100% |  |  | Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (OPTIC) |  | 1 | Adquisicion y puesta en funcionamiento de plataforma para gestion de firma digital. | 1554000 | Resistencia al cambio por parte del personal | Departamento de Tecnologia de la Informacion, areas de apoyo transversal. | bar: T-I 2 to T-I 3; T-II 5
[12 empty] | 2 | Instalacion, prueba de coidgos QR, captura de firmas e implementacion con los usuarios. | 0 | bar: T-I 2 to T-I 3; T-II 5
|  | Seguridad de la informacion, redes y proteccion contra ciberataques, seguridad logica y monitoreo | Porcentaje de implementacion el sistema de backup | 0% | 100% | 100% |  |  |  | Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (OPTIC) |  | 1 |  | 1554000 | bar: T-IV 10 to T-IV 11
[12 empty] | 2 |  | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 11
[12 empty] | 3 |  | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 11
|  |  | Porcentaje de soluciones tecnológicas de seguridad de la información lmplentadas | 0% | 100% |  |  | 80% | 100% | Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (OPTIC) |  | 1 | Adquirir herramienta antivirus con EDR y XDR (Endpoint Detection and Response, Extended Detection and Response), herramientas de analisis de vulnerabilidades, aplicacion de politicas de prevencion y gestion de incidencias de brechas de seguridad | 6414220.7333 | Falta de personal especializado en seguridad informática | Personal DTIC | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Configurar e implementar dichas herramientas, aplicacion de matriz de monitoreo, correcion de fallas encontradas, capacitacion y concientizacion de personal en aspectos de seguridad de la informacion | 0 | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
|  | Remplazo de equipos sedes CAID SDO, STGO, SJM | Cantidad de equipos y soluciones tecnologicas para la mejora del desempeño | 0 | 165 |  |  |  |  | Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (OPTIC) |  | 1 | Adquisicion nuevos equipos de computos | 4860220.7333 | Retrasos en la planificación para la adquisición de los requerimientos | bar: T-II 4 to T-II 6; T-III 8 to T-IV 12
[12 empty] | 2 | Planificar y coordinar las instalaciones | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[12 empty] | 3 | Instalacion y puesta en marcha de nuevos equipos | 0 | bar: T-II 5; T-IV 10 to T-IV 12
Imagen y Posicionamiento Institicional | Valorada positivamente la imagen institucional del CAID | Implementación del plan de fortalecimiento de comunicación interna | Porcentaje de implementación del plan de fortalecimiento de comunicación interna | N/D | 100% |  | 50% |  | 50% | Informe implementación del plan con evidencias | Dpto. De Comunicación | 1 | Definir plan de fortalecimiento de comunicación interna | 3300000 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Gestor de Comunicación Interna | bar: T-IV 10
[12 empty] | 2 | Poner en funcionamiento nuevos canales de comunicación interna en las sedes CAID y UITT a nivel nacional | 0 | bar: T-IV 10 to T-IV 12
[12 empty] | 3 | Realizar encuesta interna para medir la efectividad del plan | 0
|  | Implementación del plan difusión de contenidos | Porcentaje de presencia positiva en medios masivos de comunicación nacional | 80 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Informe de presencia mediática |  | 1 | Matriz con presencia mediática | 3300000 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Técnico en Comunicación
|  |  | Difusión de contenidos sobre el CAID, inclusión y discapacidad | 56 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | Matriz de presencia mediática |  | 1 | Producir y garantizar publicación de contenidos institucionales alineados con nuestra estrategia de comunicación | 0 | Falta de apoyo de medios de comunicación y otros aliados. | Periodista | bar: T-I 3; T-IV 12
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | Informe con planes y el resultado de las acciones ejecutadas |  | 2 | Elaborar 12 planes de contenidos para redes sociales | 0 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Gestor de redes sociales | bar: T-IV 12
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | Informe con planes y el resultado de las acciones ejecutadas |  | 3 | Elaborar 12 planes de contenidos para página web | 0 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Webmaster - periodista
|  | Implentación del plan de fortalecimiento de los canales propios | Cantidad de seguidores en redes sociales | 15500 | 19500 | 16500 | 17500 | 18500 | 19500 | Informe trimestral de crecimiento en redes sociales |  | 1 | Impletar estrategia de fortalecimiento de redes sociales | 3300000 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Gestor de redes sociales
|  |  | Cantidad de visitas en la página web | 8600 | 9400 | 8800 | 9000 | 9200 | 9400 | Informe trimestral de visitas a la página web institucional |  | 2 | Implementar estrategia de fortalecimiento de la página web | 0 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Webmaster
|  |  | Cantidad de centros incluidos en el RED MAP | 500 | 700 | 550 | 600 | 650 | 700 | Informe con centros incluidos |  | 3 | Fortalecer REDMAP con la inclusión de nuevos centros | 0 | Falta de personal para ejecutar las acciones | Auxiliar de Comunicaciones
|  | Implementación de acciones de comunicación que apoyen posicionamiento del CAID | Porcentaje de acciones implementadas para el posicionamiento del CAID | N/D | 100% |  | 50% |  | 50% | Informe implementación del plan con evidencias |  | 1 | Realizar segundo congreso CAID | 8300000 | Falta de presupuesto para ejecutar acciones | Encargada Comunicación | bar: T-IV 12
[12 empty] | 2 | Difundir videos animados sobre Ruta de atención y Nuevo Modelo de Atención | 0 | Falta de presupuesto para ejecutar acciones | Encargada Comunicación | bar: T-IV 12
Relacionamiento Interinstitucional | Mejoradas las capacidades institucionales vía la cooperación interinstitucional | Convenios de cooperación firmados | Porcentaje de iniciativas con informe de implementación elaborado | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe seguimiento ejecución convenios | Div. De Cooperación Internacional | 1 | Recibir solitudes de cooperación | 630000 | Incumplimiento de los enlaces de convenios en la ejecución de las actividades | Todas las áreas y enlaces de convenios
[12 empty] | 2 | Coordinar mesas de trabajo con las áreas solicitantes y los posibles cooperantes | 0
[12 empty] | 3 | Remtiir a Jurídico borradores de convenios para su revisión | 0
|  |  | Porcentaje de solicitudes de cooperación atendidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Matriz registro y seguimiento solicitudes de cooperación |  | 4 | Realizar seguimiento trimestral de convenios firmados con los enlaces asignados | 630000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[12 empty] | 5 | Responder solicitud al área requiriente | 0 | Que no haya cooperantes disponibles
[12 empty] | 5 | Elaborar informe trimestral de ejecución de convenios | 0 | Retrasos en la remisión de las informaciones por parte de las áreas | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
Note on K156: Indhira Plasencio: Hay un indicador que mide esto en OGTIC? Si es así, verificar que es específcamente lo que mide y como
Note on O159: Nirmarys Montilla Garcia: Radhy comento que evaluara este monto en el mercado porque esta muy alto.
Note on D163: Indhira Plasencio: tener claro cuales son las mejoras que se programaran para luego poder hacer la medición
Note on D166: Indhira Plasencio: Tener claro las acciones de seguridad que se implementarán para poder realizar la medición
Note on D168: Indhira Plasencio: Sugiero que el indicador en vez de ser porcentual sea de valor absoluto, y que sea un programa de mojara de equipmaiento
Note on F174: Rosaly Naftali Agramonte Piña: Validar porcenjate de cumplimiento